ICS

点击此处添加中国标准文献分类号

DB43

湖南省地方标准

DB 43/ XXXX—2023

创新创业大赛组织管理规范

Organization and management specification of innovation and entrepreneurship competition

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

2023 - XX - XX发布

2023 - XX - XX实施

湖南省市场监督管理局   发布

目  次

前  言	III

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　指导思想	1

5　组织机构	1

5.1　资质要求	1

5.2　机构构成	1

6　大赛规则	2

6.1　类别分组	2

6.2　评审方式	3

6.3　评分标准	3

6.4　晋级原则	3

7　大赛流程	4

7.1　筹备发动	4

7.2　组织报名	4

7.3　初赛（市州赛）	4

7.4　半决赛	5

7.5　尽职调查	5

7.6　总决赛	5

7.7　抽查公示	5

7.8　参加全国赛	5

7.9　资料归档	5

7.10　投诉处理	6

7.11　工作总结	6

8　扶持激励措施	6

8.1　项目和人才支持	6

8.2　组织机构和个人激励	6

8.3　双创服务	6

9　管理	7

9.1　项目管理	7

9.2　评委管理	7

9.3　诚信管理	7

9.4　赞助经费管理	7

10　监督	8

10.1　事前监管	8

10.2　事中监管	8

10.3　事后监管	8

附录A（资料性附录）　创新创业大赛评委管理要求	9

附录B（资料性附录）　创新创业大赛评委承诺书	11

参 考 文 献	12

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖南省科学技术厅提出并归口。

本文件起草单位：湖南省火炬创业中心，湖南大众传媒职业技术学院、湖南国奥青创智能机器人技术有限公司

本文件主要起草人：刘健、王天辉、朱胜、黄丽娟、傅为、杨益强、李昱顺龙、李富安等。

创新创业大赛组织管理规范

- 范围

本文件规定了创新创业大赛的指导思想、组织机构、大赛规则、大赛流程、扶持激励措施、管理、监督。

本文件适用于创新创业大赛的组织和管理。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 19012-2019 质量管理 顾客满意 组织处理投诉指南

- 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

- 指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党中央、国务院和省委省政府重大决策部署及创新驱动发展战略，秉承“政府引导、公益支持、市场机制”的办赛理念，聚焦国家战略和重大需求，突出战略性新兴产业重点领域，围绕产业链部署创新链，围绕创新链布局产业链，助推关键核心技术攻关，促进科技成果产业化，推进大中小企业融通发展，构建“挖掘培育、精准服务、金融支持”的科技型中小企业培育机制，推动创新链产业链资金链人才链深度融合。构建以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的创新要素集聚平台，大力推动国家和省级高新区产业协同创新和区域协调发展，纵深推进科技创新创业，不断激发市场主体活力，提升产业发展现代化水平。

坚持公益导向，不向参赛单位收取任何参赛费用。

- 组织机构

  - 资质要求

依法设立或注册，具有独立法人资格；具有健全的管理制度和组织机构；具有良好的社会公信力，拥有良好的信誉，无违法违规等不良行为；拥有固定的办公场所、良好的办公条件和必要的办赛资源与基础。

  - 机构构成

    - 主办单位

主办（联合主办）单位是大赛的牵头组织机构，负责大赛的发起与总体策划（包括定位、指导、协调等），提供支持政策，落实组织经费，授权承办单位实施大赛的组织管理工作。

    - 承办单位

承办（联合承办）单位负责大赛的具体组织和实施。

    - 推荐单位

推荐单位负责对区域内参赛单位进行资格和诚信审核，主要包括：

- 对参赛资格条件、经营状况、信用情况、知识产权等进行全面审核，确定是否满足参赛要求；

- 对参赛单位的申报或答辩材料的准确性、真实性、合法性和合规性进行审核，确定是否符合大赛要求。

- 其他诚信行为审查。

    - 其它相关单位

支持单位：受主办单位或承办单位委托，负责为大赛提供专业技术、设备器材、政策扶持等专项服务。

冠名单位：出资资助大赛，取得用自己的商标或品牌为活动冠名的单位。由主办单位或承办单位与之签订合作协议，确定其权利和义务。大赛名称冠以“XX杯”字样，其中“XX”一般为冠名单位简称或注册商标。

协办单位：配合主办单位和承办单位完成约定的工作。

特别合作单位：为大赛提供经费、场地、设备、物资等赞助。

    - 大赛组委会

大赛组委会是大赛的具体策划、执行、组织、协调和管理机构，由主办（联合主办）单位牵头，承办单位、冠名单位、特别合作单位等共同组成。

大赛组委会下设办公室，负责大赛日常性事务工作。

组委会内设监督小组，成员由牵头主办单位纪检监督部门负责同志组成，负责大赛全过程的监督工作。

- 大赛规则

  - 类别分组

    - 大赛组成

大赛对接中国创新创业大赛，参赛条件、参赛类别、领域设置、评审标准等原则上与中国创新创业大赛保持一致，可根据本地区实际情况进行优化和调整。主体赛分为初赛（市州赛）、省半决赛和总决赛、全国赛四个赛程。

    - 类别划分

赛事类别可参照销售收入、资产规模、成立年限等进行划分。主体赛按上一年度销售收入规模分小微企业组和成长企业组。

    - 领域及分组

参赛项目原则上按国家战略性新兴产业领域类别征集项目，各赛程根据领域类别随机抽签分组。

  - 评审方式

大赛评审采取通讯评审、现场答辩和公开路演等方式。

通讯评审是指评委根据参赛单位填报资料进行会议、网络或书面评审。

现场答辩包括评委审阅纸质材料、参赛单位自我陈述和评委问答等环节。可结合保密工作需要，采取封闭答辩或者半封闭答辩等方式，控制参会人员规模。

通讯评审和现场答辩一般适用于初赛或半决赛。

公开路演包括评委审阅纸质材料、参赛单位自我陈述和评委问答等环节，路演项目和评委评价过程面向社会公众开放。公开路演一般适用于总决赛。

  - 评分标准

从技术和产品、商业模式及实施方案、行业及市场、团队和财务分析五个方面进行细化量化打分。

  - 晋级原则

    - 初赛（市州赛）

      - 逐级遴选

按照大赛方案确定的晋级比例或原则，依据项目初赛得分由高到低排序，推荐相应的项目晋级。

      - 以投代评

按照大赛方案确定的投资额度及审核材料要求，在规定时期内获得一定创业投资的参赛项目，可直接晋级下一轮比赛。

以投代评晋级项目，没有名额限制，也不占逐级遴选方式推荐名额。

      - 卓越直通车

符合以下任一条件，可直接晋级半决赛：

- 国家专精特新“小巨人”企业；

- 国家技术创新示范企业；

- 国家或省工程技术研究中心、国家或省重点实验室、国家或省技术创新中心依托企业；

- 荣获国家科学技术奖励（排名前五）或省科学技术奖励（二等奖及以上、排名前三）企业；

- 各市州高层次人才（A类、B类和C类）入选者创办的企业（入选人才为企业法定代表人或第一大股东，以工商部门登记数据为准）；

- 入选省高新技术企业综合创新能力100强榜单企业；

- 市（州）本级财政对拟推荐晋级项目给予专项经费支持的；

- 大赛组委会认定的其他资质条件。

卓越直通车晋级项目，没有名额限制，也不占逐级遴选方式推荐名额。

    - 半决赛

对初赛晋级项目按国家战略性新兴产业领域进行优化分组，组织评委进行评审。

项目随机分组，小组答辩顺序随机抽签。未按答辩顺序答辩或者错过答辩时序的参赛项目最终得分可在评委评审得分的基础上扣减一定分数。

参赛单位答辩人员一般为1人或2人，且答辩人应为参赛单位（项目）的主要负责人，可根据需要展示项目产品。

评委由创投、技术评委组成，人数设5至7名。每位评委根据评分标准独立评分。根据每个评委的评分结果，去掉一个最高分和一个最低分，取其他评委的平均分为项目最终得分，分数精确到小数点后2位。

每名评委评分结果和项目得分即时投屏公布，答辩人可拍照留存。项目得分和排名实时对外公布。

参赛项目根据大赛方案确定的晋级原则晋级下一轮比赛。若比赛结果出现并列情况，则按创投评委的平均分排名确定。如仍然出现并列情况，则并列项目一并晋级。

可以根据半决赛成绩设置相应奖项。

    - 总决赛

对半决赛晋级项目组织评委进行评审。项目分组、路演顺序、评委组成、计分方式、结果公布方式、并列情况选择方式均可参照半决赛执行，也可以根据需要适当调整。

总决赛主要用于评选名次奖奖项。

- 大赛流程

  - 筹备发动

大赛主办单位牵头，组织相关单位一起做好大赛筹备发动工作，主要包括：

- 研究制定年度大赛方案（包括指导思想、赛事安排、组织实施、工作要求等）；

- 确定大赛组织机构，包括面向社会征集赛事组织单位、洽谈并确定合作协议等；

- 编制和发布大赛通知，通知内容一般包括：大赛主题、组织机构、参赛条件，报名方式，赛程设置，奖项设置，支持政策等；

- 进行大赛宣传发动，包括召开新闻发布会、启动会、专题宣讲会等。

  - 组织报名

    - 注册报名

自评符合条件的参赛单位按要求注册报名，在线提交相关材料。各参赛单位和项目负责人需对参赛资料的真实性、完整性、准确性和规范性负责。保证提交的参赛资料不涉及国家秘密和侵犯他人的合法权益。若填报和提交的资料涉及国家和参赛企业秘密，提交前应做好脱密处理。

    - 审核确认

推荐单位对参赛单位填报资料进行审核，并对审核结果负责。大赛组委会对各推荐单位审核确认的项目进行形式审查，审查合格的项目纳入参赛名单。

  - 初赛（市州赛）

    - 赛事策划

各初赛牵头组织单位，根据本地区实际，制定组织方案，规范命名，精简赛程，出台支持政策。组织方案报大赛组委会办公室备案。

    - 赛事组织

各初赛牵头组织单位负责按照方案和计划的安排，完成赛事组织和实施工作，主要包括：

- 积极广泛发动和组织本地区满足条件的单位参赛；

- 把大赛作为服务参赛单位的重要平台和抓手，组织系列配套创新创业服务活动；

- 规范做好比赛环节的各项工作。

    - 推荐晋级

各初赛牵头组织单位按照大赛组委会推荐项目相关要求，公示无异议后择优推荐并统一上报。

  - 半决赛

半决赛的组织方式，与初赛（市州赛）基本相同，不同之处有：

- 大赛负责主体为大赛组委会；

- 采取竞争承办的方式分领域组织比赛；

- 决出拟获得优秀奖项目和晋级总决赛项目；

- 针对参赛领域开展系列创新创业服务活动，包括但不限于创投银企对接、参观考察、科技政策宣讲、公益大讲堂、创业沙龙、市场与技术对接等。

  - 尽职调查

拟获优秀奖和晋级总决赛项目为尽职调查对象。

尽职调查由各推荐单位组织实施，主要是对参赛单位（项目）比赛各环节填报和答辩材料的真实性、规范性进行审核确认，对参赛单位（项目）是否诚信参赛进行严格审查。

尽职调查结论为合格的参赛单位（项目），才有资格获奖或晋级总决赛。

  - 总决赛

- 总决赛按照参赛类别分别组织比赛，不再按产业领域分别组织，其他程序和要求与半决赛基本相同。

  - 抽查公示

大赛组委会监督小组对各推荐单位的尽职调查情况、拟获优秀奖和等次奖项目的情况进行随机抽查。

随机抽查不合格的项目，取消参赛资格。

随机抽查情况纳入各承办单位赛事组织情况考核范围。

总决赛结束后，大赛组委会将所有拟获奖项目向社会公示，公示期为5个工作日。

公示无异议按程序表彰。

  - 参加全国赛

按照中国创新创业大赛组委会办公室有关要求，大赛组委会根据半决赛成绩和尽职调查结论，择优确定入围全国赛项目名单，公示无异议后向中国创新创业大赛组委会办公室推荐。

采取集体辅导和个别辅导相结合的方式，对入围全国赛项目进行赛前培训服务。

  - 资料归档

资料归档分层级进行，由赛事的各级牵头组织单位负责。需要归档保存的资料主要有：

- 赛事策划资料，包括通知、方案等；

- 赛事过程文件和记录，包括组织机构确定过程记录和相关协议、专家库组建与动态管理记录、评委确定过程记录、参赛单位上报材料、比赛过程记录（签到表、会议和讨论记录，以及文字、照片、视频等现场证据记录等）、公开路演视频、评委评分表、比赛结果汇总表、尽职调查相关文件和记录、结果公示相关记录、工作总结报告等；

- 反馈问题及整改记录。

归档完成后，纸质资料通过扫描、拍照等形式转化成电子版，与其它相关电子版资料一起长期保存。归档保存的电子版资料应由专人保管，并采取双备份以及必要的防损坏、防泄密等措施。

纸质资料按档案管理有关规定进行管理。

  - 投诉处理

大赛组委会负责建立完善的意见反馈机制，及时收集大赛全过程的相关信息，依法、合规、公正、快速地处理相关投诉和建议。

  - 工作总结

大赛结束后，各牵头组织单位应适时对大赛的组织管理工作进行总结，形成总结报告，上报大赛组委会。总结报告的主要内容包括：

- 大赛组织情况概述；

- 大赛成效；

- 亮点与特色；

- 成功经验；

- 改进建议。

- 扶持激励措施

  - 项目和人才支持

大赛获奖项目可纳入各级科技行政主管部门或高新园区科技创新计划管理，并给予奖励性补助。

大赛获奖单位主要负责人或技术负责人可纳入各级科技行政主管部门或高新园区人才计划支持范围，予以直接认定。

  - 组织机构和个人激励

对优秀组织单位和个人进行表彰。

鼓励省直有关单位、市州和县市区人民政府、高新园区结合产业特色和资源优势，牵头举办各类专业赛，视实际情况予以政策支持。

  - 双创服务

    - 投资和贷款推荐

加强与省内外知名创投、银行、证券等创投金融机构合作，定期向其推荐优秀参赛项目。

    - 入驻服务

参赛项目符合大赛合作孵化器或众创空间入驻条件的，可享受一站式入驻服务，优秀项目可享受房租优惠或减免支持。

    - 实施创业者成长计划

全赛季组织各项配套活动，为参赛单位提供多元化服务，主要包括专场融资路演、主题论坛、行业沙龙、展览展示、公益大讲堂、市场与技术对接等。

    - 宣传推介

参赛单位可获得大赛合作媒体的专题报道和推介，特别优秀单位可获得定制的全方位宣传套餐。

    - 其他赛事推荐

参赛项目择优推荐参加省内外其他赛事，同时可与省内外各级赛事组委会探索建立优秀科技项目共享库。

- 管理

  - 项目管理

大赛获奖项目可按后补助项目进行管理，支持资金主要用于补助参赛单位参赛前的技术研发和成果转移转化活动投入的资金，资金下达后主要用于研究与开发活动、科技服务及成果转化支出。

  - 评委管理

大赛评委分为创投评委和技术评委两大类。符合条件的评委，经过规定的程序，入选创新创业大赛评委库。入选条件、征集程序、动态管理要求见附录A《创新创业大赛评委管理要求》。

大赛组委会办公室负责对评委库实施动态管理，并将入库评委择优推荐给上一级赛事组委会办公室，根据其相关程序和安排，遴选进入中国创新创业大赛评委库。

评委的遴选和评审活动管理要求如下：

- 所有评委从评委库中随机抽选；

- 由监督小组在赛前按实际需求人数的3倍以上随机抽取备选名单，由组委会办公室按要求邀请；

- 评委在赛前5分钟内进行随机抽签分组，各小组组长由全体评委推选，组长原则上由创投评委担任；

- 评审开始前，所有评委须签订《创新创业大赛评委承诺书》（见附录B）；

- 评审期间将统一保管评委手机，评委名单在比赛结束后对外公告。

- 大赛评委在评审过程中存在失职、弄虚作假等违规行为的，按科研诚信相关管理办法处理。

  - 诚信管理

参赛单位需诚信参赛，诚信审查贯穿整个赛事过程，任何环节如发现参赛单位有弄虚作假、或不符合参赛条件的，随即取消参赛资格；对以弄虚作假、伪造成果等方式获取参赛荣誉和财政资金支持的单位，一经查实，视情节轻重，给予降低科技信用评级、追回支持资金、列入科研诚信“黑名单”等处罚。

  - 赞助经费管理

赞助经费主要用于赛事会务、管理成本、创新创业服务等事项，不用于获奖项目奖励，具体列支事项由大赛组委会研究决定。

赞助经费原则上由赞助单位直接管理。赞助单位不愿意直接管理的，由大赛组委会办公室参照政府采购办法，确定第三方专业服务机构进行管理。

- 监督

  - 事前监管

大赛组委会通过审查大赛通知和方案，考察赛事承办单位、审定经费预算等方式，完成赛前的监督管理工作，确保大赛组织管理符合规定的要求。

  - 事中监管

大赛过程中，大赛组委会应对大赛的组织管理工作进行过程监管，发现问题及时要求承办单位整改，必要时采取适宜的补救措施。主要监管工作包括：

- 检查大赛筹备和准备工作是否按计划进行，是否满足规定要求；

- 现场检查大赛评审工作是否按计划进行，是否符合规定要求；

- 现场收集参赛单位、相关方的反馈信息，包括感受、意见和建议。

  - 事后监管

大赛结束后，大赛组委会应继续跟踪管理，直至所有遗留问题都得到解决。事后监管的主要工作包括：

- 审阅承办单位提交的工作总结；

- 进一步收集各方反馈信息，确认满意度调查结果，必要时安排满意度调查；

- 追踪遗留问题处理。

- （资料性附录）
创新创业大赛评委管理要求

  - 入选条件

    - 基本要求

评委的基本要求如下：

  - 基本素质：严格遵守相关法律、法规，具有严谨的科学精神、良好的政治思想素质和职业道德，对大赛评选工作认真负责、客观公正，有足够的时间和精力参与相关工作；

  - 专业能力：对创业团队、行业、技术和市场等有较强的判断力，具有丰富的专业知识和评判经验，熟悉科技型企业的成长特点和发展规律、国家、省有关科技及产业政策。

    - 创投评委要求

创投评委要求具备3年以上的创业投资经验，有2个以上的典型投融资案例，且具备相关从业资格证书，原则上为中国证券投资基金业协会备案创投机构或金融监管部门批准设立的金融机构的从业人员。

    - 技术评委要求

技术评委要求具有5年以上国家战略性新兴产业领域研究经验，要求具有博士学位和副高以上职称，原则上就职于国内外知名高校、科研院所、上市公司或行业龙头企业（上市公司或行业龙头企业高管对学历和职称不作具体要求）。

  - 征集程序

评委征集程序如下：

- 申请成为评委的个人如实填写《创新创业大赛评委个人信息表》（见下表A.1）和《创新创业大赛评委承诺书》（见附录B），并对填报信息的真实性和合规性负责；

- 所在单位对个人填写信息进行审核确认，审核合格后在《创新创业大赛评委个人信息表》上加盖公章，同时提供申请人最近三个月社保缴费记录并加盖公章（国有企业事业单位和上市公司可不提供）；

- 所在单位或申请人将《创新创业大赛评委个人信息表》、《创新创业大赛评委承诺书》和申请人最近三个月社保缴费记录，邮寄至组委会办公室，并将汇总信息发送至指定邮箱。

  - 审核入库

大赛组委会办公室负责对申请人进行资格审查，符合条件的入选创新创业大赛评委库。

大赛组委会办公室负责将入库评委择优推荐给中国创新创业大赛组委会办公室，根据其相关程序和安排，遴选进入中国创新创业大赛评委库。

- 表A.1  创新创业大赛评委申请表

所属单位：（盖章）

| 所属单位 |  |  | 是否国有 | □是 □否 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 通信地址 |  |  |  |  |
| 单位类型 | □高等院校 £科研院所 £上市公司 £行业龙头企业 □创投机构 □金融机构 □其他：______ |  |  |  |
| 姓名 |  |  | 性别 |  |
| 证件类型 |  |  | 证件号码 |  |
| 学历 |  |  | 毕业专业 |  |
| 职务 |  |  | 职称 | （非必填） |
| 从业证书类型 |  |  | 证书编号 |  |
| 手机 |  |  | 电子邮箱 |  |
| 评委类别 | □技术评委 □创投评委 |  |  |  |
| 主要关注的技术领域（可多选） | 第一类 | □集成电路 □人工智能 □未来网络与通信 £新材料 □高端装备制造 □绿色技术 □生物技术 □交叉学科 □其他 |  |  |
|  | 第二类 | □新一代信息技术 □生物医药 £高端装备制造 □新材料 □新能源 □新能源汽车 □节能环保 |  |  |
| 主要教育经历 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |
| 科研业绩或投资业绩等 |  |  |  |  |
| 所获荣誉（国家级、省部级） |  |  |  |  |
| 评审工作经历 | （参与有关部委、省、市评审经历） |  |  |  |

  - 动态管理

大赛评委资格有效时间为三年。

大赛组委会办公室负责对创新创业大赛评委库进行动态管理，主要工作包括：

              - 在评委资格到期前一个月，通知本人及所在单位，对有意愿继续担任评委且符合条件者，续期三年；

              - 评委资格到期且不续期的，移除创新创业大赛评委库；

              - 全方位收集评委相关信息，发现不符合要求的评委，及时取消评委资格；

              - 将评委库变化情况及时通报中国创新创业大赛组委会办公室。

- （资料性附录）
创新创业大赛评委承诺书

承诺人姓名:

身份证件类型:                    证件号码:

一、本人将严格遵守大赛评选工作的保密义务，不使用或披露，也不许可他人使用或披露在评选工作中获悉的参赛企业的基本信息、观点、想法、创意、知识产权、智力成果、技术方法、商业计划、财务信息等商业秘密；

二、本人将严格按照大赛评选规则、规程，客观公正、实事求是、专业独立地参与评选工作，提出评选意见，并对评选意见的真实性、公正性负责；

三、本人保证投入足够的时间、精力，按时参加大赛评选相关工作，并愿通过电子邮件、手机短信和电话等方式获得大赛组委会办公室有关评选工作的通知信息；

四、如本人与参赛企业存在利益关系，本人将及时向大赛组委会办公室声明并提出回避申请。如发现其他评委也存在相同情况时，本人也将及时向大赛组委会办公室反映情况；

五、未经大赛组委会办公室授权，本人不以任何方式与参赛企业或个人联系，不收受任何礼品、礼金和宴请等；

六、未经大赛组委会办公室授权，本人不以大赛评委名义参与任何与大赛评选无关的活动，也不以大赛评委名义对外发表任何评论；

七、本人担任本次大赛的评委已经取得了应当取得的所有授权、许可、同意、批准，并不会违反对本人适用的法律、法规或本人已经签订的合同、协议或其他文件；

八、本人承诺只在大赛组委会办公室授权的范围内进行评选工作，不超越授权权限，并且不利用职务之便为自身、他人以及所在工作机构谋得利益；

九、本人承诺本人所在单位，通过大赛落实的每一项投资、并购或其他服务，将及时向大赛组委会办公室汇报。

本承诺书由本人签字，并经大赛组委会办公室确认后生效，如有违反，愿承担相应责任。

承诺人（签名）：                          年    月     日

参 考 文 献

[1] 关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的意见（国发〔2018〕32号），国务院，2018年

[2]  关于支持中国创新创业大赛有关工作的通知（国科发资〔2016〕186号），科技部、财政部，2016年

[3]  关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的实施意见（湘政发〔2019〕13号），湖南省人民政府，2019年

[4]  中国创新创业大赛地方赛和专业赛工作指引（2021年修订版），中国创新创业大赛组委会办公室，2021年6月

[5]  湖南省创新创业大赛工作指引，湖南省科学技术厅，2022年12月

[6]  创新创业类赛事组织管理规范(B44/T 2330-2021）,广东省市场监督管理局，2021年12月

_________________________________