
DB43
ICS
CCS A



湖南省地方标准


DB43/T XXX—202X


湖南省全域土地综合整治实施方案
编制指南
Guidelines for the Preparation of Implementation Plans for 
Comprehensive Land Consolidation in Hunan Province













（征求意见稿）
[bookmark: _GoBack]


湖南省市场监督管理局   发 布
202X—XX—XX实施
202X—XX—XX发布




[bookmark: _Toc233476501]目  录

前  言	III
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 总则	3
5 编制程序	3
6 实施方案编制大纲	6
7 成果形式与要求	14
附录A	19
附录B	24
附录C	41
参考文献	55


DB43/T XXX—202X
DB43/T XXX—202X

24

I



DB43/T XXX—202X
DB43/T XXX—202X

II

III


[bookmark: _Toc233476502][bookmark: _Toc204673512]前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由湖南省自然资源厅提出并归口。
本文件起草单位：湖南省第二测绘院。
本文件主要起草人：




湖南省全域土地综合整治实施方案编制指南
[bookmark: _Toc233476503][bookmark: _Toc204673514]1 范围
本文件规定了湖南省全域土地综合整治项目实施方案的内容和编制要求。
本文件适用于湖南省全域土地综合整治项目实施方案的编制工作。
[bookmark: _Toc204673515][bookmark: _Toc233476504]2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修订版）适用于本文件。
GB/T 15834  标点符号用法
GB/T 21010  土地利用现状分类
TD/T 1040  土地整治项目制图规范
TD/T 1046  土地整治权属调整规范
TD/T 1055-2019  第三次全国国土调查技术规程
TD/T 1057-2020  国土调查数据库标准
[bookmark: _Toc204673516][bookmark: _Toc233476505]3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
全域土地综合整治　comprehensive land consolidation across the entire region
以国土空间规划为依据，在一定区域范围内，统筹推进农用地整治、建设用地整理、生态保护修复及特色整治等工程，优化生产、生活、生态空间布局，促进耕地保护和土地节约集约利用，改善生产生活条件和生态环境，助推乡村全面振兴、城乡融合发展等战略落地实施的空间治理活动。
3.2
实施单元　implementation unit
是统筹推进农用地整治、建设用地整理、生态保护修复及特色整治等类型工程，实施全域土地综合整治的基本空间单元。
3.3
整治区域　consolidation area
实施单元中，将确需采取拆旧建新、整理复垦、零星开发、修复治理等工程措施，并取得群众支持、农村集体经济组织或村民委员会同意的若干村庄，以其行政界线为界，划定的相对集中连片的区域。
3.4
农用地整治　agricultural land consolidation
以耕地保护为核心，通过统筹实施农用地集中连片整治、质量提升、基础设施配套和生态化改造等措施，系统优化农用地布局、改善农业生产条件、提高资源利用效率的综合性工程建设活动。
3.5
建设用地整理　construction land consolidation
以建设宜居宜业和美乡村、提升土地资源配置效率和土地节约集约利用水平为目标，对整治区域内零散、低效、闲置村庄建设用地、废弃采矿用地以及其他建设用地进行整理复垦、盘活利用等，从而优化建设用地结构和布局，提升土地利用效益和集约化水平的工程建设活动。
3.6
生态保护修复　ecological protection and restoration
以严守生态保护红线、改善农村人居环境、优化生态空间布局为目标，按照山水林田湖草一体化保护和系统治理的要求，针对存在生态功能退化、生态系统受损、生态空间结构失衡、生态资源利用低效等问题的区域进行整体保护、系统修复和综合治理的活动。
3.7
农村人居环境整治　rural living environment improvement
以建设宜居宜业和美乡村为目标，通过改善农村地区住房条件、提升基础设施和公共服务水平，以及加强环境治理和生态保护，改善和提升农村居民生活环境质量的工程建设活动。
3.8
乡村历史文化保护　protection of rural historical and cultural heritage
为保护乡村文化价值，对乡村地区特有的土地覆盖、建筑物景观、农业景观和农村风貌进行整体保护和建设的活动。
3.9
整治潜力　consolidation potential
在一定的经济社会发展条件和科学技术水平等因素限制下，可供开发、整理、复垦和修复利用的各类土地资源及其利用提升空间。包括农用地整治潜力、建设用地整理潜力、生态修复潜力等。
3.10
产业引入　industry introduction
以全域土地综合整治形成的空间优化和资源整合为基础，在综合考虑区位条件、资源禀赋和产业基础的条件下，通过科学规划引导适宜产业落地，实现土地资源高效配置与区域经济协同发展的系统性过程。
[bookmark: _Toc204673517][bookmark: _Toc233476506]4 总则
[bookmark: _Toc204673518]4.1 一般规定
4.1.1  全域土地综合整治项目实施方案应按照本文件的要求进行编制，并作为全域土地综合整治项目设计、实施、验收、监管的基本依据，应及时公布并在整治区域内长期公开。
4.1.2  全域土地综合整治项目实施方案应严格贯彻国家方针政策，符合法律法规要求，遵循有关规程和规范，以国土空间规划为引领，在全面深入调查、了解地方发展需求和听取公众意见的基础上，熟练运用相关政策工具，以优化农村地区国土空间布局、改善农村生态环境和农民生产生活条件、助力乡村全面振兴和城乡融合发展为目标，突出对项目可行性、合理性等方面的分析论证。
4.1.3  实施方案因不可抗力、不可预见因素等确需变更调整的，应依据相关规定办理变更手续，并及时进行备案；确需撤销的，应按规定办理审批手续。
4.2 基本原则
4.2.1 针对性
坚持问题导向，聚焦基层需求，注重解决群众生产生活面临的实际问题，依据国土空间规划，统筹优化生产、生活、生态空间，统一谋划山水林田湖草综合治理。
4.2.2 科学性
在综合分析耕地碎片化、空间布局无序化、资源利用低效化、生态环境退化、历史文化保护弱化、农村一二三产业融合发展不足等问题的基础上，结合经济条件、发展需求、群众意愿，科学制定目标任务。
4.2.3 可行性
实施单元和整治区域范围明确，子项目可落地；目标任务可量化、可考核；建设内容和实施措施科学、合理；投资测算科学、合理，资金筹措来源明确、有保障、可平衡。
[bookmark: _Toc233476507][bookmark: _Toc204673521]5 编制程序
5.1 编制流程
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]实施方案编制流程主要包括前期准备、外业调查、分析评价、整治内容确定、子项目安排、投资测算与资金筹措、实施方案编制、论证与审查、成果备案等阶段，如图5-1所示：


图5-1 实施方案编制流程图
[bookmark: _Toc204673523]5.2 前期准备
5.2.1 资料收集
收集整理项目区土地利用现状、遥感影像、所在县乡国土空间规划、村庄规划和相关专项规划等资料。
[bookmark: _Toc204673524]5.2.2 规划梳理及政策衔接
全面梳理项目县乡国土空间规划、村庄规划和相关专项规划，对接耕地保护、生态修复、城乡建设用地增减挂钩、汛旱并防与耕地置换、自然资源资产组合供应等相关工作，确保项目与相关规划及政策衔接一致。
5.3 外业调查
制作项目区土地利用现状图、遥感影像图及相关外业踏勘表格等，并对项目区进行外业调查，包括自然地理状况、社会经济条件、基础设施状况、土地利用现状及权属、产业发展现状及方向、整治潜力、地方发展诉求、群众参与意愿等。
[bookmark: _Toc204673525]5.4 综合分析评价
5.4.1 现状分析
对项目区土地利用、资源禀赋、土地权属、产业布局、公共服务与基础设施状况、农业生产条件、生态环境保护现状、村容村貌、乡村历史文化保护等情况进行分析。
5.4.2 问题识别诊断
从耕地碎片化、空间布局无序化、资源利用低效化、生态环境退化、历史文化保护弱化、农村一二三产业融合不足等方面，综合开展问题识别诊断。
5.4.3 潜力评价
分析项目区空间布局优化的可行性，定量与定性分析评价项目区农用地整治、建设用地整理、乡村生态保护修复、公共服务与基础设施建设、乡村风貌提升和历史文化保护等涉及土地资源要素整治的理论和实际潜力。
5.4.4 划定整治区域
综合考虑实施单元资源禀赋、整治潜力、群众意愿和诉求、资金保障和实施能力等因素，以其行政界线为界，将确需采取整治措施且相对集中连片的区域划定为整治区域。
5.4.5 明确整治目标
确定整治区域生产、生活、生态空间格局优化目标，明确项目定位、目标和任务。
[bookmark: _Toc204673526]5.4.6 风险评估
对项目实施可能面临的风险进行评估，提出切实可行的风险防范措施和应急预案。
5.5 整治内容确定
围绕整治目标，针对诊断的具体问题，提出针对性的解决措施，明确项目整治内容。
[bookmark: _Toc204673527]5.6 子项目安排
根据项目整治内容和工程类型，结合自然和社会经济条件等，科学合理安排项目区各类子项目建设任务、投资规模及实施周期。
5.7 投资估算与资金筹措
根据子项目安排，结合整治类型、内容、措施、标准和实施期限等，参照国家、行业有关投资定额标准，进行投资估算，明确项目资金筹措来源，测算项目预期收益，分析资金平衡情况。
[bookmark: _Toc204673528]5.8 实施方案编制
结合前期调查分析、项目整治内容及投资情况，编制全域土地综合整治项目实施方案。
[bookmark: _Toc204673529]5.9 论证与审查
方案编制完成后，应充分征求当地村组和群众意见，并经农业农村、交通运输、生态环境等部门及社会公众充分论证后，按要求进行公示或听证，逐级上报主管部门审查。
5.10 成果备案
实施方案审查通过后，应按要求完成成果备案。备案成果包括报告文本、附表、附图、数据库及其他附件。备案成果将作为项目立项、实施、验收和后期管护的依据。
[bookmark: _Toc233476508][bookmark: _Toc204673594]6 实施方案编制大纲
[bookmark: _Toc204673530]6.1 基本情况
[bookmark: _Toc204673531]6.1.1 项目背景
简述项目建设背景，说明项目建设的目的和意义。
[bookmark: _Toc204673532]6.1.2 编制原则
根据相关法律、法规、政策和社会经济发展水平、资源与环境条件等因素，说明实施方案编制原则。
[bookmark: _Toc204673533]6.1.3 编制依据
简述实施方案编制所依据的法律法规、政策文件、技术标准和相关基础资料。
[bookmark: _Toc204673534]6.1.4 项目概况
6.1.4.1 项目基本信息
简述项目名称、位置、实施单元和整治区域规模、涉及村庄及类型、投资估算、资金筹措、实施期限等信息，明确实施主体的选取方式及要求。
6.1.4.2 自然地理状况
简述项目所在地的地理区位、地形地貌、气候条件、水文条件、土壤条件等情况；分析区域内自然资源禀赋，包括土地资源、水资源、矿产资源、森林资源等。
6.1.4.3 社会经济条件
简述项目涉及乡镇在区域中的社会经济发展地位、乡镇人口数量及结构、人均可支配收入、产业发展和集体经济发展状况等。
6.1.4.4 产业发展现状及方向
简述实施单元范围内一二三产业结构、规模、主要产品及品牌等现状情况，结合产业发展等规划，说明项目所在地产业发展方向。
6.1.4.5 公共服务和基础设施建设情况
简述实施单元范围内教育科普、医疗卫生、文化体育等公共服务和水利、交通、给排水、电力、通讯等基础设施建设情况。
6.1.4.6 生态环境状况
简述实施单元范围内环境空气质量、水环境质量、土壤环境质量、农村环境（含人居环境）、植被景观、生物多样性等生态环境状况。
6.1.4.7 乡村历史文化保护情况
简述实施单元范围内的自然景观格局、村落形态肌理、建筑风貌、公共空间、环境小品等乡村风貌，简述区域内的物质文化遗产与非物质文化遗产等历史文化脉络与传承情况。
6.1.4.8 项目土地利用情况
以最新年度国土变更调查成果数据为基础，统计整治区域土地利用现状情况。结合自然资源确权登记发证等工作，统计自然资源权属现状，涉及自然资源资产组合供应的，应对拟纳入自然资源资产组合供应的土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产开展权属细化调查。说明耕地和永久基本农田的数量、质量、生态、布局、集中连片程度等情况，生态保护红线的类型和布局情况，城镇开发边界划定情况。
[bookmark: _Toc204673535]6.2 工作基础
[bookmark: _Toc204673536]6.2.1 规划编制审批及衔接情况
简述县乡国土空间规划、村庄规划和相关专项规划的编制、审批情况，“三区三线”划定情况。说明实施方案与县乡国土空间规划、村庄规划和相关专项规划衔接情况；如需调整规划的，说明规划调整工作进展情况。
[bookmark: _Toc204673537]6.2.2 相关项目实施情况
简述实施单元范围内基础设施总体状况，重点说明农村基础设施数量、分布、保障程度等。说明整治区域内拟建、在建、竣工和验收的各类项目情况，重点说明国家及省的试点项目情况以及城乡建设用地增减挂钩、补充耕地、高标准农田建设、人居环境整治、水利建设、交通建设、生态修复、环境治理等项目的安排。
[bookmark: _Toc204673538]6.2.3 公众意见征求情况
说明项目在申报、方案编制及论证等全流程环节征求公众意见的情况，主要包括是否同意纳入整治区域、整治需求、目标任务、整治措施、权属调整等，并对公众意见梳理反馈，分类提出处理结果。
[bookmark: _Toc204673539]6.2.4 相关制度建设情况
说明自然资源管理工作中与全域土地综合整治相关的改革创新和制度建设等情况。
[bookmark: _Toc204673540]6.3 可行性分析及评估
[bookmark: _Toc204673541]6.3.1 问题诊断
从解决城乡地区空间布局无序化、耕地碎片化、资源利用低效化、生态环境退化、历史文化保护弱化、农村一二三产业融合发展不足等问题视角，说明实施单元范围内促进乡村振兴、城乡融合发展以及生产、生活、生态空间格局等存在的问题，重点说明民生保障、产业发展、空间结构调整等问题。
[bookmark: _Toc204673542]6.3.2 空间布局优化的可行性
依据国土空间规划，结合村庄类型和乡村发展目标等，说明整治区域空间格局优化的可行性。
说明整治区域确定的原则、方法、规模、布局和具体地块的布置情况等，安排的相关工程建设内容不得超出整治区域范围。
涉及跨乡镇实施全域土地综合整治的，应对跨乡镇实施的必要性与可行性进行论证分析。
[bookmark: _Toc204673543]6.3.3 土地综合整治可行性及潜力分析
6.3.3.1 农用地整治
说明整治区域内农用地现状利用情况，包括农用地的类型、面积分布情况以及耕地的类型、面积、质量、生态、分布情况。分析农用地布局优化调整的合理性和可行性，分析破解耕地碎片化实现耕地连片整治的可行性，分析新增耕地潜力和现状耕地提质改造的可行性，明确新增耕地来源、位置和规模。涉及未利用地开发的，论证实施的可行性。
6.3.3.2 建设用地整理
说明整治区域内建设用地分布和现状利用情况、建设用地结构调整和布局优化的可行性。分析建设用地拆旧复垦、低效建设用地盘活潜力和可行性。
6.3.3.3 乡村生态保护修复
结合整治区域内现状和历史生态状况，立足生态系统、场地等尺度，分析改善乡村生态功能和人居环境、修复生态基底、维护生物多样性、提高防御自然灾害能力的可行性。
6.3.3.4 公共服务与基础设施建设
结合整治区域内公共服务与基础设施现状，从促进城乡基础设施、公共服务一体化的角度，分析巩固提升教育科普、医疗卫生、文化体育、养老等公共服务水平和改善水利、交通、给排水、电力、通讯、物流等基础设施配套的可行性。
6.3.3.5 乡村风貌提升和历史文化保护
结合整治区域内自然景观和人文风貌现状、乡村民居特色和农耕文化元素，明确乡村风貌提升和历史文化保护的内容及方向，分析乡村风貌提升和历史文化保护的可行性。
[bookmark: _Toc204673544]6.3.4 产业引入可行性分析
分析整治区域内产业引入、结构调整或提质增效的可行性。说明产业发展用地需符合国家和省有关规定。
[bookmark: _Toc204673545]6.3.5 “三区三线”调整可行性分析
6.3.5.1 永久基本农田调整可行性分析
说明整治区域内永久基本农田分布、面积、质量、生态等情况。重点对零星图斑减少、面积增加、质量提升、生态改善、集中连片程度提高，以及在促进永久基本农田保护、满足农业适度规模经营需要等方面进行分析。
[bookmark: _Toc204673546]6.3.5.2 生态保护红线调整可行性分析
说明整治区域内生态保护红线、自然保护地分布情况，分析生态保护红线调整的必要性和可行性。
[bookmark: _Toc204673547]6.3.5.3 城镇开发边界调整可行性分析
说明整治区域内城镇开发边界划定情况，分析城镇开发边界调整的必要性和可行性。
[bookmark: _Toc204673548]6.3.6 土地权属调整可行性分析
说明整治区域内土地权属现状，分析权属调整的可行性。
[bookmark: _Toc204673549]6.3.7 汛旱并防与耕地置换可行性分析
说明整治区域内耕地现状、质量等级情况，分析开展汛旱并防与耕地置换的可行性。
6.3.8 自然资源资产组合供应可行性分析
说明整治区域内可纳入自然资源资产组合供应的土地、矿产、森林、草地、湿地、水等各类自然资源资产情况（现状、数量、分布、权属），分析开展自然资源资产组合供应的可行性。
6.3.9 风险评估论证
明确项目是否涉及负面清单，提出防范措施和预案。
[bookmark: _Toc204673550]6.4 项目定位与目标任务
[bookmark: _Toc204673551]6.4.1 项目定位
根据国土空间规划、村庄规划和其他相关专项规划，提出工作谋划，明确项目定位。
[bookmark: _Toc204673552]6.4.2 整治目标
明确全域土地综合整治的具体类型、项目总体目标，提出优化空间格局，促进耕地保护，推动土地节约集约利用，，改善农村人居环境，助推乡村振兴等目标。
[bookmark: _Toc204673553]6.4.3 项目任务
说明农用地整治、建设用地整理、乡村生态保护修复、公共服务与基础设施建设、乡村风貌提升和历史文化保护、产业引入和布局等具体整治任务。
[bookmark: _Toc204673562][bookmark: _Toc204673554]6.5 整治内容
[bookmark: _Toc204673555]6.5.1 农用地整治
说明统筹推进汛旱并防与耕地置换、低效林草地和园地整理、农田基础设施建设、耕地提质改造面积、位置、地块、建设内容等安排。
[bookmark: _Toc204673556]6.5.2 建设用地整理
说明农村建设用地结构调整、布局优化的具体安排，以及提升农村建设用地使用效益和集约化水平、支持农村新产业新业态发展用地等情况。明确开展农村宅基地、废弃工矿用地及其他低效闲置建设用地整理的规模、位置、地块、建设内容等安排。
[bookmark: _Toc204673557]6.5.3 乡村生态保护修复
说明整治区域内山水林田湖草沙系统治理具体安排。明确农田生态系统保护修复、生态网格建设、水系修复、污染处理与防治、绿色基础设施和生态廊道建设、本土物种保护、外来入侵物种防治、人居环境整治等工程布置、工程设计、综合措施，以及用地范围、规模等安排。
[bookmark: _Toc204673558]6.5.4 公共服务与基础设施建设
说明教育科普、医疗卫生、文化体育、养老等公共服务和水利、交通、给排水、电力、通讯、物流等基础设施的类型、规模、位置、建设内容等安排。
6.5.5 乡村风貌提升和历史文化保护
说明乡村自然景观保持、乡村风貌保持与提升、乡村历史文化景观整体保护、特色村庄（民居）等保护和传承的措施、工程布局和设计等内容。说明传承传统农耕文化、保护历史文脉的措施和安排等内容。
[bookmark: _Toc204673559]6.5.6 产业布局和引入
说明产业规划布局情况，统筹安排农、林、牧、副、渔等农业发展空间，推动产业发展情况。
6.5.7 土地利用结构变化情况
说明项目实施后土地利用结构变化情况，重点分析耕地和建设用地总量动态平衡情况。
6.5.8 与汛旱并防与耕地置换协同推进情况
说明项目与汛旱并防与耕地置换协同推进的路径和措施，统筹推进耕地质量提升、林耕置换、水利工程与农田基础设施建设布局安排等情况。
6.5.9 与自然资源资产组合供应协同推进情况
说明项目与自然资源资产组合供应协同推进的路径、措施、设权赋能和子项目安排等情况。
6.5.10 全域土地综合整治与山水林田湖草沙一体化生态保护修复工程协同推进情况
说明项目与山水林田湖草沙一体化生态保护修复工程协同推进的路径、措施和子项目明细等情况。
6.6 “三区三线”布局调整
6.6.1 永久基本农田布局调整
[bookmark: _Toc204673566]6.6.1.1 永久基本农田调整的必要性
分析永久基本农田调整的必要性、可行性。
6.6.1.2 永久基本农田占用情况
说明拟占用永久基本农田子项目名称、数量、位置、土地利用现状、权属、质量、坡度、集中连片度和种植利用等情况。
6.6.1.3 永久基本农田补划情况
说明拟补划永久基本农田数量、位置、土地利用现状、权属、质量、坡度、集中连片度和种植利用、永久基本农田占稳定耕地的比例等情况。
6.6.1.4 永久基本农田调整预期成效分析
从数量、质量、布局、生态等方面分析永久基本农田调整的预期成效。
6.6.2 生态保护红线布局调整
[bookmark: _Toc204673570]6.6.2.1生态保护红线调整的必要性
分析生态保护红线调整的必要性、可行性。
6.6.2.2 生态保护红线调出情况
说明拟调出生态保护红线子项目名称、数量、地块位置、红线类型、土地利用现状等情况。
6.6.2.3 生态保护红线调入情况
说明拟调入生态保护红线数量、位置、红线类型、土地利用现状等情况。
6.6.2.4 生态保护红线调整预期成效分析
从数量、质量、布局、生态等方面分析生态保护红线调整的预期成效。
6.6.3 城镇开发边界布局调整
[bookmark: _Toc204673560]6.6.3.1 城镇开发边界调整的必要性
分析城镇开发边界调整调整的必要性、可行性。
6.6.3.2 城镇开发边界调出情况
说明拟调出城镇开发边界子项目名称、位置、调出情形、规划分区、数量、土地利用现状等情况。
6.6.3.3 城镇开发边界调入情况
说明拟调入城镇开发边界的位置、数量、土地利用现状、规划分区等情况。说明调整后城镇开发边界的规模和扩展倍数是否增加。
6.6.3.4 城镇开发边界调整预期成效分析
从形态、规模、布局等方面分析城镇开发边界调整的预期成效。
6.7 城乡建设用地增减挂钩
[bookmark: _Toc204673561]6.7.1 拆旧区情况
说明拆旧地块规模、位置、土地利用现状、建构筑物的比例、复垦后土地利用结构等情况。
6.7.2 安置建新情况
说明拆旧复垦腾退的建设用地指标用于农村基础设施和公共服务配套设施建设、农民建房以及乡村产业发展等情况。涉及农民安置的，说明安置方式、安置补偿方案、安置区布局、规模、占用耕地情况、实施时序等情况。
6.7.3 节余指标情况
说明城乡建设用地增减挂钩复垦腾退的建设用地指标情况。
[bookmark: _Toc204673574][bookmark: _Toc204673578]6.8 土地权属调整
[bookmark: _Toc204673575]6.8.1 土地权属调整情况
说明土地权属调整的类型、规模、位置、地块及权利主体等情况。
6.8.2 土地权属调整总体安排
说明土地权属调整的原则、方法、程序及时间安排。
[bookmark: _Toc204673576]6.8.3 土地权属调整意愿调查情况
说明土地权属调整意愿调查过程与结果、土地权属调整协议签订情况。
[bookmark: _Toc204673577]6.8.4 土地权属调整公告与异议处理说明
说明土地权属调整方案公告、异议处理等情况。
6.9 子项目实施安排
[bookmark: _Toc204673579]6.9.1 子项目确定
说明子项目名称、类型、位置和范围、建设规模、主管部门、工程内容、投资主体、投资金额、资金来源、实施周期等情况。
[bookmark: _Toc204673580]6.9.2 子项目实施计划
说明子项目总体实施计划和分年度安排情况。符合开展自然资源资产组合供应的子项目，明确具体实施计划。
[bookmark: _Toc204673581]6.10 投资估算与资金筹措
[bookmark: _Toc204673582]6.10.1 投资估算
说明投资估算的依据、标准等情况，编制投资估算表。
[bookmark: _Toc204673583]6.10.2 资金筹措
说明资金数量、来源、筹措方式等情况。
[bookmark: _Toc204673584]6.10.3 资金平衡分析
6.10.3.1 项目预期收益情况
测算并说明项目预期收益情况。
6.10.3.2 项目支出情况
说明项目支出资金数量、明细等情况。
6.10.3.3 项目资金平衡情况
开展财务测算和效益分析，编制资金平衡方案。
6.10.3.4 结余资金使用计划
说明结余资金数量、使用明细等情况。
[bookmark: _Toc204673585]6.11 预期效益及特色
[bookmark: _Toc204673586]6.11.1 预期效益
6.11.1.1 社会效益
说明项目实施产生的社会效益。
6.11.1.2 生态效益
说明项目实施产生的生态效益。
6.11.1.3 经济效益
说明项目实施产生的经济效益。
[bookmark: _Toc204673587]6.11.2 项目特色
总结项目创新举措、制度建设等先进做法。
[bookmark: _Toc204673588]6.12 实施保障
[bookmark: _Toc204673589]6.12.1 组织保障
说明项目组织形式和组织机构设置情况。
[bookmark: _Toc204673590]6.12.2 制度保障
说明项目制度建设及保障情况。
[bookmark: _Toc204673591]6.12.3 资金保障
说明资金来源、筹措方式、资金管理等情况。
[bookmark: _Toc204673592]6.12.4 技术保障
说明组建专家队伍、建立监测监管体系、加强人员培训等情况。
[bookmark: _Toc204673593]6.12.5 监管保障
说明工程质量、实施进度、资金使用、工程管护等方面的监管措施。
[bookmark: _Toc233476509]7 成果形式与要求
[bookmark: _Toc204673595]7.1 成果形式
成果包括报告、附表、附图、数据库和附件等。报告按照本文件第7章规定的内容编写，将“基本情况”列为第1章，依次编排；成果按附录A、B、C要求的格式编制。
[bookmark: _Toc204673596]7.2 附表
宜采用附录B形成附表成果内容，附表成果主要包括：
表7-1  实施方案附表成果清单
	序号
	表格名称
	约束条件
	备注

	1
	全域土地综合整治项目基本情况表
	M
	

	2
	整治区域土地利用现状情况表
	M
	

	3
	整治区域实施前后土地利用结构对比表
	M
	

	4
	全域土地综合整治新增耕地情况表
	M
	

	5
	全域土地综合整治建设用地整理情况表
	M
	

	6
	全域土地综合整治子项目安排表
	M
	

	7
	全域土地综合整治和自然资源资产组合供应协同推进子项目表
	C
	若项目涉及自然资源资产组合供应，须提供此表

	8
	全域土地综合整治资金平衡表
	M
	

	9
	项目实施前各类项目情况表
	C
	统计实施单元范围内近三年以来立项的项目

	10
	永久基本农田调整情况表
	C
	若项目涉及永久基本农田调整，须提供此表

	11
	生态保护红线调整情况表
	C
	若项目涉及生态保护红线调整，须提供此表

	12
	城镇开发边界调整情况表
	C
	若项目涉及城镇开发边界调整，须提供此表

	13
	其他表格
	O
	根据项目实际情况提供

	[bookmark: _Toc204673597]注：约束条件取值为M（必选项）、C（条件必选项）、O（非必选项）。


7.3 附图
7.3.1 附图要求
（1）附图须按照TD/T 1040的要求编制，内容应全面、清晰。
（2）空间基础与比例尺。图件统一采用2000国家大地坐标系、1985国家高程基准作为空间定位基础，比例尺应能满足准确反映与整治内容有关要素的上图要求。
（3）图件要素。附图中应标明坐标系、高程基准、数据来源及采用年份、制图单位等信息，制图要素须齐全。
7.3.2 附图成果清单
实施方案附图成果主要包括：
表7-2  实施方案附图成果清单
	序号
	附图名称
	约束条件
	备注

	1
	项目位置图
	M
	应准确、清晰反映项目的位置和范围

	2
	项目现状图
	M
	应采用最新年度国土变更调查成果，准确、清晰反映整治区域土地利用现状、耕地资源质量分类等情况，标注实施单元范围、整治区域范围等要素

	3
	项目规划图
	M
	应以项目现状图为底图，准确、清晰反映各子项目分布情况，标注实施单元范围、整治区域范围、子项目范围及名称、新增耕地范围及类型等要素

	4
	项目整治潜力分布图
	M
	应以项目现状图为底图，准确、清晰反映各类型整治潜力的分布情况，标注实施单元范围、整治区域范围、整治潜力范围等要素

	5
	永久基本农田调整图
	C
	应以项目现状图为底图，叠加最新永久基本农田数据，标注实施单元范围、整治区域范围、涉及永久基本农田的子项目名称及范围、永久基本农田占用和补划地块范围与面积等要素

	6
	生态保护红线调整图
	C
	应以项目现状图为底图，叠加最新生态保护红线等数据，标注实施单元范围、整治区域范围、生态保护红线类型、涉及生态保护红线子项目名称及范围、生态保护红线调入和调出地块范围与面积等要素

	7
	城镇开发边界调整图
	C
	应以项目现状图为底图，叠加最新城镇开发边界等数据，标注实施单元范围、整治区域范围、城镇开发边界类型、城镇开发边界调入和调出地块范围与面积等要素

	8
	项目“三区三线”套合图
	M
	应以项目规划图为底图，并叠加最新永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界等数据，标注实施单元范围、整治区域范围、子项目范围及名称等要素

	9
	国土空间规划分区套合图
	M
	应以项目规划图为底图，叠加国土空间规划分区等数据，标注实施单元范围、整治区域范围、子项目范围及名称等要素

	10
	遥感影像图
	M
	应以最新遥感影像为底图，标注实施单元范围、整治区域范围、子项目范围及名称等要素

	11
	自然资源资产组合供应资产配置图
	C
	以项目规划图为底图，标注自然资源资产组合供应的权利类型、权利主体、各类自然资源资产的数量、位置、范围等要素

	12
	其他图件
	O
	根据项目情况提供，如生态安全格局图、历史文化保护图

	注：约束条件取值为M（必选项）、C（条件必选项）、O（非必选项）。


[bookmark: _Toc204673598]7.4 数据库
宜采用附录C中的图层和数据标准形式，以最新年度国土变更调查成果数据为基础，与国土空间规划数据库相衔接，形成全域土地综合整治项目数据库。数据库成果目录示例如下：
	|	|---XX市XX县XX镇全域土地综合整治数据库.GDB
|	|现状数据（数据集）
|	|XZQ
|	|CJDCQ
|	|规划数据（数据集）
|	|SSDY
|	|ZZQY
|	|DZZXMFW
|	|XZZXMFW
|	|MZZXMFW
|	|ZZQL
|	|JSYDTZ
|	|GDTZ
|	|STYDTZ
|	|YJJBNTTZ
|	|STBHHXTZ
|	|CZKFBJTZ
|	|---


说明：（1）“|---”表示文件夹；
（2）“|”表示文件夹下的文件；
（3）数据库为GDB格式，GDB数据库分“现状数据”和“规划数据”两个数据集，图层数据按照附录C—表C.2分数据集存放；
（4）其他资料自行命名。
[bookmark: _Toc204673599]7.5 其他附件
其他附件主要包括：
表7-3  实施方案其他附件成果清单
	序号
	附件名称
	约束条件
	备注

	1
	市级自然资源主管部门初审意见
	M
	包含增减挂钩选址踏勘（如涉及）、“三区三线”调整（如涉及）的意见

	2
	县级人民政府论证意见及承诺
	M
	包含全域土地综合整治项目实施的意见、增减挂钩选址踏勘（如涉及）、土地权属调整的意见（如涉及）、“三区三线”调整的意见（如涉及），及项目实施承诺

	3
	县级主管职能部门意见
	M
	涉及发展改革、财政、自然资源、农业农村、水利、林业、住房和建设、生态环境等部门管理职责的，应出具相应意见

	4
	乡镇人民政府意见
	M
	包含项目所涉及乡镇对全域土地综合整治项目实施的意见、对增减挂钩实施的意见（如涉及）

	5
	村民代表大会会议纪要、村集体决议
	M
	会议纪要包含对项目实施、增减挂钩（如涉及）等议题；村集体决议包含村集体经济组织对项目实施意见、实施方案意见征集情况等

	6
	土地权属调整资料
	C
	包括土地权属调整方案及公告情况资料

	7
	农用地开发选址复核认定意见
	C
	

	8
	“三区三线”相应类型的调整方案成果
	C
	包括永久基本农田调整、生态保护红线调整、城镇开发边界调整；在实施方案中编制相应专章的，可不单独编制子方案

	9
	城乡建设用地增减挂钩工程实施方案成果
	C
	包括文本、附表、附图、附件；在实施方案中编制相应专章的，可不单独编制子方案

	10
	县级人民政府鼓励拆旧复垦奖励政策文件
	C
	

	11
	县级扶贫部门出具的证明材料
	C
	

	12
	拆迁资料
	C
	包括加盖公章的拆迁汇总表以及农户同意拆迁的意见书或增减挂钩拆旧区复垦补偿安置协议书

	13
	其他利益方相关意见
	C
	前述市、县、乡镇、村、部门等已提供意见外的其他相关利益方意见

	14
	投融资协议或意向签订文件
	C
	与金融资本、社会资本签订的参与项目实施的合作协议或意向

	15
	项目公示或听证证明资料
	M
	

	16
	其他相关证明材料
	O
	乡镇国土空间规划成果及批复、村庄规划成果及批复、已落实项目批复文件或其他佐证资料

	注：约束条件取值为M（必选项）、C（条件必选项）、O（非必选项）。
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[bookmark: _Toc233476510][bookmark: _Toc204673600]附录A
（规范性）
实施方案成果编排格式
[bookmark: _Toc204673601]A.1 成果构成
实施方案成果按照封面、扉页、资质证书、目录、报告文本、附表、附图和其他附件的顺序编排，应装订成册；数据库成果以GDB格式提交电子资料；附图、附件与报告合并装订，或单独装订成册。
[bookmark: _Toc204673602]A.2 封面和扉页
封面内容包括标题、编制单位和编制时间。标题应包含完整项目名称，编写形式为“XXX全域土地综合整治项目实施方案”，编制单位为项目所在县（市、区）人民政府，编制时间包括年月。行距固定值为30磅，标题采用二号黑体字加粗并水平居中，“实施方案”四字需另起一行，编制单位与编制时间采用三号宋体字加粗并水平居中，标题顶端空两行，下方编制时间后面留两行。
扉页内容包括标题、编制单位、技术单位和项目负责人、编制人员、编制时间。行距固定值为30磅，标题采用二号黑体字加粗并水平居中，“实施方案”四字需另起一行，编制单位在页面的垂直方向上居中对齐，底部技术单位、项目负责人、编制人员和编制时间保持与编制单位左对齐，标题顶端空两行，编制时间上方空一行、后面留两行。
项目名称的具体规定为：项目涉及1个乡镇的，命名为“XX县（市、区）XX乡（镇、街道）全域土地综合整治项目”；项目涉及2个乡镇的，命名为“XX县（市、区）XX乡（镇、街道）和XX乡（镇、街道）全域土地综合整治项目”；项目涉及3个以上（含3个）乡镇的，命名为“XX县（市、区）XX乡（镇、街道）等X个乡（镇、街道）全域土地综合整治项目”。
实施方案的封面、扉页应采用标准格式，样式详见下图A-1、A-2。

	

XX县（市、区）XX乡（镇、街道）
全域土地综合整治项目
实施方案
（二号黑体字加粗）











XX县（市、区）人民政府（三号宋体字加粗）
XX年XX月（三号宋体字加粗）




图A-1  实施方案封面标准格式
	

XX县（市、区）XX乡（镇、街道）
全域土地综合整治项目
实施方案
（二号黑体字加粗）



编制单位：XX县（市、区）人民政府
（三号宋体字）



技术单位：XXX（三号宋体字）
项目负责人：XXX（三号宋体字）
编制人员：XXX（三号宋体字）

编制时间：XX年XX月（三号宋体字）




图A-2  实施方案扉页标准格式

[bookmark: _Toc204673603]A.3 报告编写要求
报告应内容完整、层次分明、语言简练、重点突出、逻辑性强、引用资料数据无误、配套图标齐全。
报告文字使用《现代汉语通用字表》规范字，用阿拉伯数字或科学计数法表示数量，标点符号符合GB/T 15834的规定。
计量单位名称和符号按《中华人民共和国法定计量单位》选用。文字后用单位名称表示，数字后用单位符号表示，同一报告要统一。
面积数据需计算椭球体面积，以公顷为单位，保留4位小数；以亩、平方米为单位，保留2位小数。长度数据以米、千米为单位，保留2位小数。资金数据以万元为单位，保留2位小数。比例及百分比数据，保留2位小数。因小数位取舍造成的误差应强制调平。
引用的资料与成果应当准确，并明确其来源或依据。
报告原稿装订时，所有图表均应折叠整齐，大小与所用稿纸一致，装订部位位于左侧装订线处。
[bookmark: _Toc204673604]A.4 报告格式
A.4.1 层次划分与编号
报告层次分为章、节、条、项和小项等5个层次。章、节、条的编号采用阿拉伯数字表示，层次之间在数字右下角加原点，如第一章第二节，应写成1.2；第一章第二节第三条，应写成1.2.3。项用带半括号的英文小写字母表示，如a），b），c）……小项用带括号或圆圈的阿拉伯数字表示，如1），2），3）……或（1），（2），（3）……或①，②，③……
章、节、条有标题，标题末尾不应该有标点符号，单独成一行，与正文分开，项和小项根据情况可设或不设标题，但在同一条中须统一。
章的编号在整个报告中自始至终连续排列，节的编号应在所属章内连续排列，其他类同。
章和节下面不允许直接设项和小项，如遇到并列的语句时，可采用破折号“——”加以区别。
章、节、条、项和小项一律首行缩进2个字符与正文对齐。
A.4.2 字体和字号
章采用三号黑体字，节采用小三号楷体GB2312字体加粗，条采用四号仿宋GB2312字体加粗，项、小项和正文采用四号仿宋GB2312字体，英文和数字采用Times New Roman字体。
[bookmark: _Toc204673605]A.4.3 表格的规定
A.4.3.1 表的用法
当用表提供信息更有利于对报告的理解时，则宜用表。
A.4.3.2 编号与表名
表格应有编号和表名。表的编号由“表”、“章号”和阿拉伯数字组成，例如第一章的第一个表应为“表1-1”，表的编号应在所属章内连续排列。表格边框用实线封闭，编号写在上部左顶线端，表名书写在表格上方居中位置。
当表格转页续排时，应在随后的各页上应重复表的编号和表名，并在续表的编号前加“续”字，如“表1-1”的续表应为“续表1-1”，续表均应重复表头及与单位有关的陈述。
A.4.3.3 表的注释
表的注释书写在表格底线下方左起顶格，写上“注”字后加冒号“：”，再写上序号①②……和注释文字，每条注释应另起行，序号对齐，除末条结束后加句号“。”外，其余各条结束后，可视情况加分号“；”或句号，当同一条注释内容较长需回行时，与开始书写文字的位置齐平。
A.4.3.4 表中的说明
表中文字说明，每句后加标点符号，但最后一句不加标点符号。
A.4.3.5 表中文字的规定
表名采用四号黑体字，表中文字采用五号仿宋GB2312字体，表格下方注释采用小五号仿宋GB2312字体，英文和数字采用Times New Roman字体，如果表格大小与页面不符，可调整表中文字字号，但不应大于正文文字。
A.4.4 图的规定
报告中的图应有编号和图名，图的编号由“图”、“章号”和阿拉伯数字组成，例如第一章的第一个图应为“图1-1”，图的编号应在所属章内连续排列，编号和图名位于图的下方居中。
A.4.5 公式的规定
报告中的公式应按章编号，并加圆括号“（）”，书写在每条公式的右侧。公式中的“式中”左起顶格书写，并加冒号“：”，接着写符号的注释，符号与注释间以破折号“——”连接，每个符号的注释内容较多需要回行时，文字在破折号后面对齐。

[bookmark: _Toc184022066][bookmark: _Toc184045607][bookmark: _Toc233476511][bookmark: _Toc204673609]附录B
（资料性）
[bookmark: _Toc178319077]实施方案附表
[bookmark: _Toc184022067][bookmark: _Toc184045608][bookmark: _Toc204673610]表B.1　全域土地综合整治项目基本情况表
	一、基本信息

	项目名称
	

	申报单位
	

	项目所在市县
	

	项目所在乡镇（街道）
	

	涉及村庄及类型
	集聚提升类（XX村…）；特色保护类（XX村…）；
农业发展类（XX村…）；生态保护类（XX村…）；
城郊融合类（XX村…）

	乡镇中心点坐标
	

	户数（户）
	
	人口（人）
	

	项目总规模（公顷）
	
	整治区域规模（公顷）
	

	预计总投资（万元）
	
	财政投资（万元）
	

	社会投资（万元）
	
	贷款金额（万元）
	

	实施期限
	    年（        年    月至        年    月）

	村庄规划情况
	已有
	调整
	新编

	
	审批日期         
	审批日期         
	审批日期         

	是否涉及权属调整
	是/否

	是否涉及永久基本农田调整
	是/否

	是否涉及生态保护红线调整
	是/否

	是否涉及城镇开发边界调整
	是/否

	企业引入情况
	包括企业名称、引入企业的基本情况等内容

	二、土地利用现状情况

	名称或类型
	县（市、区）
	实施单元
	整治区域

	总面积（公顷）
	
	
	

	其中：农用地面积（公顷）
	
	
	

	耕地面积（公顷）
	
	
	

	平均耕地质量等级（等）
	
	
	

	建设用地面积（公顷）
	
	
	

	未利用地面积（公顷）
	
	
	



续表B.1
	名称或类型
	县（市、区）
	实施单元
	整治区域

	永久基本农田面积（公顷）
	
	
	

	生态红线划定面积（公顷）
	
	
	

	……
	
	
	

	三、土地利用结构变化情况

	名称或类型
	整治前
	整治后

	
	实施单元
	整治区域
	实施单元
	整治区域

	总面积（公顷）
	
	
	
	

	其中：农用地面积（公顷）
	
	
	
	

	耕地面积（公顷）
	
	
	
	

	平均耕地质量等级（等）
	
	
	
	

	15度以下耕地面积（公顷）
	
	
	
	

	水田、水浇地面积（公顷）
	
	
	
	

	建设用地面积（公顷）
	
	
	
	

	未利用地面积（公顷）
	
	
	
	

	集中连片度
	耕地地块数
	
	
	
	

	
	永久基本农田地块数
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	四、建设任务绩效目标

	根据项目实际情况填写，其中量化指标参考以下内容填写。

	主要目标任务
	备注

	整治总规模（公顷）
	
	

	其中：农用地整治面积（公顷）
	
	

	建设用地整理面积（公顷）
	
	

	未利用地整理面积（公顷）
	
	

	生态修复面积（公顷）
	
	整治区域内生态修复总面积

	永久基本农田调整面积
	占用（公顷）
	
	

	
	补划（公顷）
	
	

	
	调整比例（%）
	
	占用面积/整治区域永久基本农田划定总面积*100%

	生态保护红线调整面积
	调入（公顷）
	
	

	
	调出（公顷）
	
	



续表B.1
	主要目标任务
	备注

	城镇开发边界调整面积
	调入（公顷）
	
	

	
	调出（公顷）
	
	

	新增耕地
	面积（公顷）
	
	

	
	比例（%）
	
	实施后新增耕地面积/整治区域实施前耕地面积*100%

	15度以下耕地变化情况
	面积（公顷）
	
	

	
	比例（%）
	
	实施前后15度以下耕地变化面积/整治区域实施前耕地面积*100%

	水田、水浇地变化情况
	面积（公顷）
	
	

	
	比例（%）
	
	实施前后水田、水浇地变化面积/整治区域实施前水田、水浇地总面积*100%

	耕地提质改造面积（公顷）
	
	

	其中：新增高标准农田面积（公顷）
	
	

	提升耕地质量等级（等）
	
	

	腾退建设用地面积（公顷）
	
	整治后的建设用地面积-整治前的建设用地面积

	盘活存量建设用地面积（公顷）
	
	

	农村人均建设用地减少面积（平方米）
	
	

	新增生态用地面积（公顷）
	
	统计具有生态功能的用地，如林地、草地、湿地等

	地质灾害隐患治理面积（公顷）
	
	备注地质灾害隐患治理的数量

	矿山综合治理面积（公顷）
	
	备注治理矿山数量

	农村人居环境整治提升（个）
	
	

	新修整修道路长度（千米）
	
	

	新修整修沟渠长度（千米）
	
	

	历史文化保护修复数量（处）
	
	

	引入产业数量（个）
	
	

	……
	
	

	五、特点特色

	根据项目实际情况填写。

	六、预期效益

	根据项目实际情况填写。

	七、项目负面清单

	说明项目是否涉及负面清单。


注：集中连片度中耕地地块数及永久基本农田地块数，均按照融合相邻耕地或永久基本农田图斑后的地块数量统计。
[bookmark: _Toc178319078][bookmark: _Toc184022068][bookmark: _Toc184045609]
[bookmark: _Toc204673611]表B.2　整治区域土地利用现状情况表
单位：公顷、%
	一级地类
	二级地类
	权属单位名称
	面积合计
	比例

	编码
	名称
	编码
	名称
	XX村
	XX村
	…
	
	

	01
	耕地
	0101
	水田
	
	
	
	
	

	
	
	0102
	水浇地
	
	
	
	
	

	
	
	0103
	旱地
	
	
	
	
	

	
	
	小计
	
	
	
	
	

	02
	种植园用地
	0201
	果园
	
	
	
	
	

	
	
	0202
	茶园
	
	
	
	
	

	
	
	0204
	其他园地
	
	
	
	
	

	
	
	小计
	
	
	
	
	

	03
	林地
	0301
	乔木林地
	
	
	
	
	

	
	
	0302
	竹林地
	
	
	
	
	

	
	
	0305
	灌木林地
	
	
	
	
	

	
	
	0307
	其他林地
	
	
	
	
	

	
	
	小计
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	


注：①按照GB/T 21010和TD/T 1055-2019的要求填写本表；
②采用最新年度国土变更调查成果数据，并在表格下发注明数据来源及年份；
③按照实施单元和整治区域分别编制，实施单元和整治区域一致的，可合并编制。

[bookmark: _Toc184045610][bookmark: _Toc184022069][bookmark: _Toc178319079]
[bookmark: _Toc204673612]表B.3　整治区域实施前后土地利用结构对比表
单位：公顷、%
	一级地类
	二级地类
	整治前
	整治后

	编码
	名称
	编码
	名称
	面积
	比例
	面积
	比例

	01
	耕地
	0101
	水田
	
	
	
	

	
	
	0102
	水浇地
	
	
	
	

	
	
	0103
	旱地
	
	
	
	

	
	
	小计
	
	
	
	

	02
	种植园用地
	0201
	果园
	
	
	
	

	
	
	0202
	茶园
	
	
	
	

	
	
	0204
	其他园地
	
	
	
	

	
	
	小计
	
	
	
	

	03
	林地
	0301
	乔木林地
	
	
	
	

	
	
	0302
	竹林地
	
	
	
	

	
	
	0305
	灌木林地
	
	
	
	

	
	
	0307
	其他林地
	
	
	
	

	
	
	小计
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	


注：①按照GB/T 21010和TD/T 1055-2019的要求填写本表；
②按照实施单元和整治区域分别编制，实施单元和整治区域一致的，可合并编制；如涉及多个村的，编制分村统计汇总表。

[bookmark: _Toc184022070][bookmark: _Toc178319081][bookmark: _Toc184045611][bookmark: _Toc178319080]
[bookmark: _Toc204673613]表B.4　全域土地综合整治新增耕地情况表
单位：公顷
	序号
	子项目名称
	新增耕地地块编号
	地块位置
	现状地类
	新增耕地地类
	新增耕地面积
	新增耕地质量等级
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（新增耕地平均质量等别）
	
	
	


注：①现状地类采用最新年度国土变更调查数据；
②地块位置明确到村。
[bookmark: _Toc178319083][bookmark: _Toc184045612][bookmark: _Toc184022071]
[bookmark: _Toc204673614]表B.5　全域土地综合整治建设用地整理情况表
	指标
	单位
	数量
	第一年度
	第二年度
	…
	合计

	建设用地总面积
	公顷
	
	
	
	
	

	拆旧复垦面积
	拆旧区现状情况
	拟拆旧地块总面积
	公顷
	
	
	
	
	

	
	
	其中
	农村宅基地
	公顷
	
	
	
	
	

	
	
	
	采矿用地
	公顷
	
	
	
	
	

	
	
	
	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	拆迁房屋
	幢
	
	
	
	
	

	
	
	动迁居民
	户
	
	
	
	
	

	
	
	动迁人口
	人
	
	
	
	
	

	
	
	…
	
	
	
	
	
	

	
	复垦情况
	复垦为耕地面积
	公顷
	
	
	
	
	

	
	
	其中
	水田
	公顷
	
	
	
	
	

	
	
	
	水浇地
	公顷
	
	
	
	
	

	
	
	
	旱地
	公顷
	
	
	
	
	

	
	
	复垦为林草地等面积
	公顷
	根据实际情况分别填写新增的具有生态功能的林地、草地、湿地等。

	
	
	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
	公顷
	
	
	
	
	

	建新用地面积
	建新区规划情况
	拟建新地块总面积
	公顷
	
	
	
	
	

	
	
	其中
	农民建房用地
	公顷
	
	
	
	
	

	
	
	
	基础设施用地
	公顷
	
	
	
	
	

	
	
	
	…
	
	
	
	
	
	

	
	建新区现状情况
	拟占用耕地面积
	公顷
	
	
	
	
	

	
	
	其中
	水田
	公顷
	
	
	
	
	

	
	
	
	水浇地
	公顷
	
	
	
	
	

	
	
	
	旱地
	公顷
	
	
	
	
	

	
	
	其中
	永久基本农田面积
	公顷
	
	
	
	
	

	
	
	林草地等面积
	公顷
	
	
	
	
	

	
	
	…
	
	
	
	
	
	

	
	
	合计
	公顷
	
	
	
	
	


续表B.5
	指标
	单位
	数量
	第一年度
	第二年度
	…
	合计

	整治前后建设用地面积变化
	整治前建设用地面积
	公顷
	
	
	
	
	

	
	整治后建设用地面积
	公顷
	
	
	
	
	

	
	面积变化情况
	公顷
	
	
	
	
	

	存量用地盘活
	存量建设用地盘活面积
	公顷
	
	
	
	
	

	
	其中
	新产业新业态发展用地
	公顷
	
	
	
	
	

	
	
	…
	
	
	
	
	
	


注：如涉及多个村的，编制分村统计汇总表。


[bookmark: _Toc178319084][bookmark: _Toc184022073][bookmark: _Toc184045614][bookmark: _Toc204673615]表B.6　全域土地综合整治子项目安排表
单位：公顷、万元
	序号
	子项目名称
	子项目类型
	主管部门
	申请立项部门
	批复部门
	子项目位置
	建设规模
	占用耕地面积
	补充耕地面积
	主要工程内容
	计划投资
	计划开工年度
	计划验收年度
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	小计
	财政资金
	社会资本
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：①项目位置明确到村；
②子项目类型：分为农用地综合整治、建设用地整理、乡村生态保护修复、公共服务与基础设施建设、乡村风貌提升和历史文化保护、产业引入、其他等七个类型。

表B.7　全域土地综合整治和自然资源资产组合供应协同推进子项目表
	序号
	全域土地综合整治
	自然资源资产组合供应
	备注

	
	子项目名称
	项目位置
	计划开工年度
	计划验收年度
	自然资源资产组合供应项目名称
	资产组合标的情况
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


注：①项目位置明确到村；
②资产组合标的情况包括自然资源资产的权利类型、主体、面积等；
③本表涉及的全域土地综合整治子项目均应在表B.6中一一列出。

表B.8　全域土地综合整治和山水林田湖草沙一体化生态保护修复工程协同推进子项目表
	序号
	全域土地综合整治
	山水林田湖草沙一体化生态保护修复工程
	备注

	
	子项目名称
	项目位置
	计划开工年度
	计划验收年度
	项目名称
	建设内容
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	


注：①项目位置明确到村；
②本表涉及的全域土地综合整治子项目均应在表B.6中一一列出。
[bookmark: _Toc184045615][bookmark: _Toc184022074]
[bookmark: _Toc204673616]表B.9　全域土地综合整治资金平衡表
单位：公顷、万元
	项目收益情况
	数量
	估算标准
	金额

	项目
预期
收益
	指标
收益
	耕地占补平衡指标
	新增水田数量
	
	
	

	
	
	
	新增旱地数量
	
	
	

	
	
	建设用地复垦节余指标
	
	
	

	
	
	指标收益小计
	

	
	碳汇
收入
	森林碳汇
	

	
	
	耕地碳汇
	

	
	
	土壤碳汇
	

	
	
	……
	

	
	
	碳汇收入小计
	

	
	产业
运营
收益
	自然资源开发经营收入
	土地资源开发、矿产资源开发、气候资源开发、水资源开发、林业资源开发等收入
	

	
	
	
	土地出租收入
	

	
	
	特许经营权收入
	自然资源特许经营、供水特许经营、污水特许经营、停车场特许经营等收入
	

	
	
	农业产业经营收入
	设施农业、观光农业、乡村文旅等产业收入
	

	
	
	村镇产业园区开发经营收入
	农村集体建设用地出租、仓储物流、场地租赁、停车场、充电桩、广告牌等经营收入
	

	
	
	存量资产盘活收入
	盘活农村撂荒用农地、闲置宅基地、闲置林地、闲置集体建设用地、国有林场等
	

	
	
	……
	
	

	
	
	项目运营收益小计
	

	
	……
	

	
	预期收益总计
	

	项目支出情况
	金额

	项目
支出
	工程
投资
	财政专项
资金投入
	农业
	

	
	
	
	水利
	



续表B.9
	项目支出情况
	金额

	项目
支出
	工程
投资
	财政专项
资金投入
	交通
	

	
	
	
	……
	

	
	
	社会资本
投入
	银行贷款
	

	
	
	
	企业自筹资金
	

	
	
	
	……
	

	
	
	工程投资小计
	

	
	其他
支出
	银行利息
	

	
	
	产业经营成本
	

	
	
	产业运营维护费用
	

	
	
	……
	

	
	项目支出总计
	

	资金平衡情况
	收支结果（项目预期收益-项目总支出）
	

	
	预期还贷能力（产业运营收益-银行贷款-其他支出）
	





[bookmark: _Toc204673617]表B.10　项目实施前各类项目情况表
单位：公顷、万元
	序号
	项目名称
	主管部门
	申请立项部门
	批复部门
	项目位置
	建设规模
	实施情况
	项目投资
	立项年度
	验收年度
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	合计
	财政资金
	社会资本
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：①项目位置明确到村；
②实施情况填写拟建、在建、竣工、验收等状态；
③填写实施单元范围内近三年以来立项的项目。
[bookmark: _Toc184045616][bookmark: _Toc184022075][bookmark: _Toc178319082]
[bookmark: _Toc204673618]表B.11　永久基本农田调整情况表
单位：公顷
	调整类型
	序号
	子项目名称
	地块编号
	地块位置
	地类名称
	地块面积
	土地利用类型
	耕地质量等级
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	合计
	水田
	水浇地
	旱地
	
	

	占用
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计（平均耕地质量等级）
	
	
	
	
	
	
	

	补划
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计（平均耕地质量等级）
	
	
	
	
	
	
	

	调整情况汇总（补划-占用）
	
	
	
	
	
	
	


注：地块位置明确到村。
[bookmark: _Toc184022076][bookmark: _Toc184045617]
[bookmark: _Toc204673619]表B.12　生态保护红线调整情况表
单位：公顷
	调整类型
	序号
	子项目名称
	地块编号
	地块位置
	红线类型
	红线名称
	是否涉及
自然保护地
	地类名称
	地块面积
	其中：
耕地面积
	备注

	调入
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	
	
	

	调出
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	—
	
	
	

	调整情况汇总（调入-调出）
	
	
	


注：地块位置明确到村。
[bookmark: _Toc184022077][bookmark: _Toc184045618]
[bookmark: _Toc204673620]表B.13　城镇开发边界调整情况表
单位：公顷
	调整类型
	序号
	子项目名称
	地块编号
	地块位置
	规划分区名称
	地类名称
	地块面积
	其中：
耕地面积
	备注

	调入
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	—
	—
	—
	
	
	

	调出
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	小计
	
	
	—
	—
	—
	
	
	

	调整情况汇总（调入-调出）
	
	
	


注：地块位置明确到村。

[bookmark: _Toc184022078][bookmark: _Toc184045619][bookmark: _Toc233476512][bookmark: _Toc204673621]附录C
（资料性）
实施方案数据库
[bookmark: _Toc204673622][bookmark: _Toc184022079][bookmark: _Toc178319086][bookmark: _Toc184045620]表C.1　数据库要素及代码表
	要素代码
	要素名称
	说明

	1000000000
	基础地理信息要素
	引用自TD/T 1057-2020  国土调查数据库标准

	1000600000
	境界与政区
	

	1000600100
	行政区
	

	1000600400
	村级调查区
	

	4000000000
	规划空间要素
	

	4005000000
	土地整治规划要素
	

	4005010100
	实施单元
	

	4005010200
	整治区域
	

	4005010300
	（点状/线状/面状）子项目范围
	

	4005020100
	整治潜力图斑
	

	4005030100
	建设用地图斑调整
	

	4005030200
	耕地图斑调整
	

	4005030300
	生态功能用地调整
	

	4005040100
	永久基本农田调整
	

	4005040200
	生态保护红线调整
	

	4005040300
	城镇开发边界调整
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[bookmark: _Toc178319087][bookmark: _Toc204673623][bookmark: _Toc184022080][bookmark: _Toc184045621]表C.2　图层描述表
	序号
	图层
类型
	图层名称
	几何特征
	属性表名
	约束
条件
	图层说明

	1
	现状
数据
	行政区
	Polygon
	XZQ
	M
	项目所在乡镇行政区数据

	2
	
	村级调查区
	Polygon
	CJDCQ
	M
	项目涉及行政村数据

	3
	规划
数据
	实施单元
	Polygon
	SSDY
	M
	

	4
	
	整治区域
	Polygon
	ZZQY
	M
	

	5
	
	点状子项目范围
	Point
	DZZXMFW
	M
	

	6
	
	线状子项目范围
	Line
	XZZXMFW
	M
	

	7
	
	面状子项目范围
	Polygon
	MZZXMFW
	M
	

	8
	
	整治潜力图斑
	Polygon
	ZZQL
	M
	整治区域内农用地整治、建设用地整理、生态保护修复等潜力图斑

	9
	
	建设用地图斑调整
	Polygon
	JSYDTZ
	M
	整治区域内建设用地调整图斑（如不涉及，则为空图层）

	10
	
	耕地图斑调整
	Polygon
	GDTZ
	M
	整治区域内耕地调整图斑（如不涉及，则为空图层）

	11
	
	生态功能用地调整
	Polygon
	STYDTZ
	M
	整治区域内具有生态功能的林地、草地、湿地调整图斑（如不涉及，则为空图层）

	12
	
	永久基本农田调整
	Polygon
	YJJBNTTZ
	M
	整治区域内永久基本农田调整图斑（如不涉及，则为空图层）

	13
	
	生态保护红线调整
	Polygon
	STBHHXTZ
	M
	整治区域内生态保护红线调整范围（如不涉及，则为空图层）

	14
	
	城镇开发边界调整
	Polygon
	CZKFBJTZ
	M
	整治区域内城镇开发边界调整范围（如不涉及，则为空图层）

	注1：约束条件取值为M（必填）、O（选填）、C（条件选填），下同。
注2：除以上必选图层外，其他图层可根据项目实际补充提供。




[bookmark: _Toc204673624][bookmark: _Toc184045622][bookmark: _Toc184022081][bookmark: _Toc178319088]表C.3　行政区图层属性结构表（XZQ）
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	小数位数
	值域
	约束条件
	备注

	1
	标识码
	BSM
	Char
	18
	
	
	M
	

	2
	要素代码
	YSDM
	Char
	10
	
	
	M
	

	3
	行政区代码
	XZQDM
	Char
	9
	
	
	M
	见本表注2

	4
	行政区名称
	XZQMC
	Char
	100
	
	
	M
	见本表注2

	5
	面积
	MJ
	Float
	15
	4
	>0
	M
	单位：公顷

	6
	备注
	BZ
	Char
	255
	
	
	O
	

	注1：行政区图层为最新年度国土变更调查成果数据中的“XZQ”图层。
注2：行政区代码、行政区名称为项目所在乡镇行政区划代码、乡镇名称，下同。



[bookmark: _Toc178319089][bookmark: _Toc204673625][bookmark: _Toc184022082][bookmark: _Toc184045623]表C.4　村级调查区图层属性结构表（CJDCQ）
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段长度
	小数位数
	值域
	约束条件
	备注

	1
	标识码
	BSM
	Char
	18
	
	
	M
	

	2
	要素代码
	YSDM
	Char
	10
	
	
	M
	

	3
	坐落单位代码
	ZLDWDM
	Char
	19
	
	
	M
	

	4
	坐落单位名称
	ZLDWMC
	Char
	60
	
	
	M
	

	5
	面积
	MJ
	Float
	15
	4
	>0
	M
	单位：公顷

	6
	备注
	BZ
	Char
	255
	
	
	O
	

	注：村级调查区图层为最新年度国土变更调查成果数据的“CJDCQ”图层。




[bookmark: _Toc184045628][bookmark: _Toc204673630][bookmark: _Toc184022087][bookmark: _Toc178319094]表C.5　实施单元图层属性结构表（SSDY）
	[bookmark: _Toc184022088][bookmark: _Toc178319095][bookmark: _Toc204673631][bookmark: _Toc184045629]序号
	字段名称
	字段代码
	字段
类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	1
	标识码
	BSM
	Char
	18
	
	
	M
	

	2
	要素代码
	YSDM
	Char
	10
	
	
	M
	

	3
	项目编号
	XMBH
	Char
	14
	
	
	M
	见本表注1

	4
	项目名称
	XMMC
	Char
	100
	
	
	M
	

	5
	县级代码
	XJDM
	Char
	6
	
	
	M
	

	6
	县级名称
	XJMC
	Char
	100
	
	
	M
	

	7
	项目位置
	XMWZ
	Char
	200
	
	
	M
	见本表注2

	8
	项目总规模
	SSDYMJ
	Float
	15
	4
	>0
	M
	单位：公顷

	9
	备注
	BZ
	Char
	255
	
	
	O
	

	注1：项目编号规则，QY+6位县级行政区划代码+年份（20XX）+2位顺序码。
注2：项目位置，注明项目涉及的乡镇（街道）。



表C.6　整治区域图层属性结构表（ZZQY）
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段
类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	1
	标识码
	BSM
	Char
	18
	
	
	M
	

	2
	要素代码
	YSDM
	Char
	10
	
	
	M
	

	3
	项目编号
	XMBH
	Char
	14
	
	
	M
	见表C.5

	4
	项目名称
	XMMC
	Char
	100
	
	
	M
	见表C.5

	5
	县级代码
	XJDM
	Char
	6
	
	
	M
	

	6
	县级名称
	XJMC
	Char
	100
	
	
	M
	

	7
	整治区域面积
	ZZQYMJ
	Float
	15
	4
	>0
	M
	单位：公顷

	8
	是否涉及权属调整
	SFSJQSTZ
	Char
	2
	
	
	M
	见本表注1

	9
	是否涉及永久基本农田调整
	SFSJYJJBNTTZ
	Char
	2
	
	
	M
	见本表注2

	10
	是否涉及生态保护红线调整
	SFSJSTBHHXTZ
	Char
	2
	
	
	M
	见本表注3

	11
	是否涉及城镇开发边界调整
	SFSJCZKFBJTZ
	Char
	2
	
	
	M
	见本表注4

	12
	备注
	BZ
	Char
	255
	
	
	O
	

	注1：是否涉及权属调整，涉及权属调整为“Y”，不涉及为“N”。
注2：是否涉及永久基本农田调整，涉及永久基本农田调整为“Y”，不涉及为“N”。
注3：是否涉及生态保护红线调整，涉及生态保护红线调整为“Y”，不涉及为“N”。
注4：是否涉及城镇开发边界调整，涉及城镇开发边界调整为“Y”，不涉及为“N”。
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表C.7　点状子项目范围图层属性结构表（DZZXMFW）
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段
类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	1
	标识码
	BSM
	Char
	18
	
	
	M
	

	2
	要素代码
	YSDM
	Char
	10
	
	
	M
	

	3
	项目编号
	XMBH
	Char
	14
	
	
	M
	见表C.5

	4
	项目名称
	XMMC
	Char
	100
	
	
	M
	见表C.5

	5
	子项目编号
	ZXMBH
	Char
	3
	
	
	M
	见本表注1

	6
	子项目名称
	ZXMMC
	Char
	100
	
	
	M
	

	7
	子项目二级类型代码
	ZXMEJLXDM
	Char
	5
	
	
	M
	见表C.10

	8
	子项目二级类型名称
	ZXMEJLXMC
	Char
	100
	
	
	M
	见表C.10

	9
	子项目性质
	ZXMXZ
	Char
	20
	
	
	M
	见本表注2

	10
	建设规模
	JSGM
	Char
	100
	
	
	M
	

	11
	备注
	BZ
	Char
	255
	
	
	O
	

	注1：子项目编号规则为子项目一级类型代码+2位顺序码，顺序码从01开始编号，如A01、A02、C01、C02。
注2：子项目性质分为新建、改扩建、其他。



表C.8　线状子项目范围图层属性结构表（XZZXMFW）
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段
类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	1
	标识码
	BSM
	Char
	18
	
	
	M
	

	2
	要素代码
	YSDM
	Char
	10
	
	
	M
	

	3
	项目编号
	XMBH
	Char
	14
	
	
	M
	见表C.5

	4
	项目名称
	XMMC
	Char
	100
	
	
	M
	见表C.5

	5
	子项目编号
	ZXMBH
	Char
	3
	
	
	M
	见本表注1

	6
	子项目名称
	ZXMMC
	Char
	100
	
	
	M
	

	7
	子项目二级类型代码
	ZXMEJLXDM
	Char
	5
	
	
	M
	见表C.10

	8
	子项目二级类型名称
	ZXMEJLXMC
	Char
	100
	
	
	M
	见表C.10

	9
	子项目性质
	ZXMXZ
	Char
	20
	
	
	M
	见本表注2

	10
	建设规模
	JSGM
	Char
	100
	
	
	M
	

	11
	备注
	BZ
	Char
	255
	
	
	O
	

	注1：子项目编号规则为子项目一级类型代码+2位顺序码，顺序码从01开始编号，如A01、A02、C01、C02。
注2：子项目性质分为新建、改扩建、其他。




表C.9　面状子项目范围图层属性结构表（MZZXMFW）
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段
类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	1
	标识码
	BSM
	Char
	18
	
	
	M
	

	2
	要素代码
	YSDM
	Char
	10
	
	
	M
	

	3
	项目编号
	XMBH
	Char
	14
	
	
	M
	见表C.5

	4
	项目名称
	XMMC
	Char
	100
	
	
	M
	见表C.5

	5
	子项目编号
	ZXMBH
	Char
	3
	
	
	M
	见本表注1

	6
	子项目名称
	ZXMMC
	Char
	100
	
	
	M
	

	7
	子项目二级类型代码
	ZXMEJLXDM
	Char
	5
	
	
	M
	见表C.10

	8
	子项目二级类型名称
	ZXMEJLXMC
	Char
	100
	
	
	M
	见表C.10

	9
	子项目性质
	ZXMXZ
	Char
	20
	
	
	M
	见本表注2

	10
	建设规模
	JSGM
	Char
	100
	
	
	M
	

	11
	备注
	BZ
	Char
	255
	
	
	O
	

	注1：子项目编号规则为子项目一级类型代码+2位顺序码，顺序码从01开始编号，如A01、A02、C01、C02。
注2：子项目性质分为新建、改扩建、其他。



表C.10　子项目分类及代码表
	子项目一级类型
	子项目二级类型
	备注

	一级类型名称
	一级类型代码
	二级类型名称
	二级类型代码
	

	农用地综合整治项目
	A
	补充耕地
	LXA01
	如土地开发等

	
	
	耕地恢复
	LXA02
	

	
	
	汛旱并防与耕地置换
	LXA03
	

	
	
	耕地提质改造
	LXA04
	如旱地改造水田、高效农田建设等

	
	
	高标准农田建设
	LXA05
	

	
	
	耕作层剥离再利用
	LXA06
	

	
	
	损毁耕地复垦
	LXA07
	

	
	
	其他
	LXA00
	

	建设用地整理项目
	B
	建设用地复垦
	LXB01
	

	
	
	城乡建设用地增减挂钩
	LXB02
	

	
	
	低效闲置建设用地盘活
	LXB03
	

	
	
	其他
	LXB00
	


续表C.10
	子项目一级类型
	子项目二级类型
	备注

	一级类型名称
	一级类型代码
	二级类别名称
	二级类型代码
	

	乡村生态保护修复项目
	C
	矿山生态修复
	LXC01
	

	
	
	水土流失治理
	LXC02
	

	
	
	水环境治理
	LXC03
	

	
	
	土地污染治理
	LXC04
	

	
	
	生态廊道建设
	LXC05
	

	
	
	河道整治及堤岸修复
	LXC06
	

	
	
	人居环境整治
	LXC07
	

	
	
	地质灾害综合整治
	LXC08
	

	
	
	其他
	LXC00
	

	公共服务与基础设施建设项目
	D
	交通基础设施项目
	LXD01
	

	
	
	水利基础设施项目
	LXD02
	

	
	
	公共服务设施项目
	LXD03
	

	
	
	其他
	LXD00
	

	乡村风貌提升和历史文化保护项目
	E
	传统村落保护修复
	LXE01
	

	
	
	文物古迹保护修复
	LXE02
	

	
	
	历史建筑保护修复
	LXE03
	

	
	
	传承传统农耕文化修复
	LXE04
	

	
	
	农房风貌塑造和提升
	LXE05
	

	
	
	乡村景观塑造
	LXE06
	

	
	
	其他
	LXE00
	

	产业引入项目
	F
	农产品加工项目
	LXF01
	

	
	
	畜禽和水产养殖项目
	LXF02
	

	
	
	农业产业园项目
	LXF03
	

	
	
	田园综合体项目
	LXF04
	

	
	
	农业规模化种植基地项目
	LXF05
	

	
	
	物流产业项目
	LXF06
	

	
	
	文旅产业项目
	LXF07
	

	
	
	其他
	LXF00
	

	其他项目
	X
	其他
	LXX00
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	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	1
	标识码
	BSM
	Char
	18
	
	
	M
	

	2
	要素代码
	YSDM
	Char
	10
	
	
	M
	

	3
	项目编号
	XMBH
	Char
	14
	
	
	M
	见表C.5

	4
	项目名称
	XMMC
	Char
	100
	
	
	M
	见表C.5

	5
	子项目编号
	ZXMBH
	Char
	3
	
	
	M
	见表C.9

	6
	子项目名称
	ZXMMC
	Char
	100
	
	
	M
	见表C.9

	7
	整治潜力地块编号
	DKBH
	Char
	50
	
	
	M
	

	8
	行政区代码
	XZQDM
	Char
	9
	
	
	M
	

	9
	行政区名称
	XZQMC
	Char
	100
	
	
	M
	

	10
	坐落单位代码
	ZLDWDM
	Char
	19
	
	
	M
	

	11
	坐落单位名称
	ZLDWMC
	Char
	60
	
	
	M
	

	12
	地类编码
	DLBM
	Char
	5
	
	
	M
	

	13
	地类名称
	DLMC
	Char
	60
	
	
	M
	

	14
	整治潜力类型
	ZZQLLX
	Char
	100
	
	
	M
	见本表注2

	15
	潜力图斑面积
	TBMJ
	Float
	15
	2
	>0
	M
	单位：m2

	16
	备注
	BZ
	Char
	255
	
	
	O
	

	注1：整治潜力图斑图层以最新年度国土变更调查成果数据的“DLTB”图层为基础。
注2：整治潜力类型包括宜耕后备资源开发、耕地恢复、耕地质量提升 、农村宅基地腾退、废弃采矿用地复垦、低效闲置建设用地盘活、矿山生态修复等；宜耕后备资源开发包括纳入补充耕地项目的开垦类、恢复类资源，耕地恢复包括纳入耕地恢复项目、汛旱并防与耕地置换拟恢复耕地，耕地质量提升包括一般耕地提质改造潜力和高标准农田建设潜力。
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	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	1
	标识码
	BSM
	Char
	18
	
	
	M
	

	2
	要素代码
	YSDM
	Char
	10
	
	
	M
	

	3
	项目编号
	XMBH
	Char
	14
	
	
	M
	见表C.5

	4
	项目名称
	XMMC
	Char
	100
	
	
	M
	见表C.5

	5
	子项目编号
	ZXMBH
	Char
	3
	
	
	M
	见表C.9

	6
	子项目名称
	ZXMMC
	Char
	100
	
	
	M
	见表C.9

	7
	地块编号
	DKBH
	Char
	50
	
	
	M
	

	8
	调整类型
	TZLX
	Char
	6
	
	
	M
	见本表注

	9
	行政区代码
	XZQDM
	Char
	9
	
	
	M
	

	10
	行政区名称
	XZQMC
	Char
	100
	
	
	M
	

	11
	坐落单位代码
	ZLDWDM
	Char
	19
	
	
	M
	

	12
	坐落单位名称
	ZLDWMC
	Char
	60
	
	
	M
	

	13
	调整前地类编码
	TZQDLBM
	Char
	5
	
	
	M
	

	14
	调整前地类名称
	TZQDLMC
	Char
	60
	
	
	M
	

	15
	调整后地类编码
	TZHDLBM
	Char
	5
	
	
	C
	

	16
	调整后地类名称
	TZHDLMC
	Char
	60
	
	
	M
	

	17
	图斑面积
	TBMJ
	Float
	15
	2
	>0
	M
	单位：m2

	18
	扣除地类编码
	KCDLBM
	Char
	5
	
	
	C
	

	19
	扣除地类系数
	KCXS
	Float
	6
	4
	[0,1)
	C
	

	20
	扣除地类面积
	KCMJ
	Float
	15
	2
	≥0
	C
	单位：m2

	21
	图斑地类面积
	TBDLMJ
	Float
	15
	2
	>0
	M
	单位：m2

	22
	备注
	BZ
	Char
	255
	
	
	O
	

	注：调整类型，新增建设用地为“XZJSYD”，减少建设用地为“JSJSYD”，盘活建设用地为“PHJSYD”。
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	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	1
	标识码
	BSM
	Char
	18
	
	
	M
	

	2
	要素代码
	YSDM
	Char
	10
	
	
	M
	

	3
	项目编号
	XMBH
	Char
	14
	
	
	M
	见表C.5

	4
	项目名称
	XMMC
	Char
	100
	
	
	M
	见表C.5

	5
	子项目编号
	ZXMBH
	Char
	3
	
	
	M
	见表C.9

	6
	子项目名称
	ZXMMC
	Char
	100
	
	
	M
	见表C.9

	7
	地块编号
	DKBH
	Char
	50
	
	
	M
	

	8
	调整类型
	TZLX
	Char
	6
	
	
	M
	见本表注1

	9
	行政区代码
	XZQDM
	Char
	9
	
	
	M
	

	10
	行政区名称
	XZQMC
	Char
	100
	
	
	M
	

	11
	坐落单位代码
	ZLDWDM
	Char
	19
	
	
	M
	

	12
	坐落单位名称
	ZLDWMC
	Char
	60
	
	
	M
	

	13
	调整前地类编码
	TZQDLBM
	Char
	5
	
	
	M
	

	14
	调整前地类名称
	TZQDLMC
	Char
	60
	
	
	M
	

	15
	调整后地类编码
	TZHDLBM
	Char
	5
	
	
	M
	

	16
	调整后地类名称
	TZHDLMC
	Char
	60
	
	
	M
	

	17
	图斑面积
	TBMJ
	Float
	15
	2
	>0
	M
	单位：m2

	18
	扣除地类编码
	KCDLBM
	Char
	5
	
	
	C
	

	19
	扣除地类系数
	KCXS
	Float
	6
	4
	[0,1)
	C
	

	20
	扣除地类面积
	KCMJ
	Float
	15
	2
	≥0
	C
	单位：m2

	21
	图斑地类面积
	TBDLMJ
	Float
	15
	2
	>0
	M
	单位：m2

	22
	耕地坡度级别
	GDPDJB
	Char
	2
	
	[1,5]
	C
	

	23
	调整前耕地质量等级
	TZQGDDJ
	Int
	2
	
	[1,15]
	C
	见本表注2

	24
	调整后耕地质量等级
	TZHGDDJ
	Int
	2
	
	[1,15]
	C
	见本表注3

	25
	备注
	BZ
	Char
	255
	
	
	O
	

	注1：调整类型，新增耕地为“XZGD”，减少耕地为“JSGD”，耕地质量提升为“GZGD”。
注2：若调整前地类为非耕地，则调整前耕地质量等级不填写。
注3：若调整后地类为非耕地，则调整后耕地质量等级不填写。
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	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	1
	标识码
	BSM
	Char
	18
	
	
	M
	

	2
	要素代码
	YSDM
	Char
	10
	
	
	M
	

	3
	项目编号
	XMBH
	Char
	14
	
	
	M
	见表C.5

	4
	项目名称
	XMMC
	Char
	100
	
	
	M
	见表C.5

	5
	子项目编号
	ZXMBH
	Char
	3
	
	
	M
	见表C.9

	6
	子项目名称
	ZXMMC
	Char
	100
	
	
	M
	见表C.9

	7
	地块编号
	DKBH
	Char
	50
	
	
	M
	

	8
	调整类型
	TZLX
	Char
	6
	
	
	M
	见本表注1

	9
	行政区代码
	XZQDM
	Char
	9
	
	
	M
	

	10
	行政区名称
	XZQMC
	Char
	100
	
	
	M
	

	11
	坐落单位代码
	ZLDWDM
	Char
	19
	
	
	M
	

	12
	坐落单位名称
	ZLDWMC
	Char
	60
	
	
	M
	

	13
	调整前地类编码
	TZQDLBM
	Char
	5
	
	
	M
	

	14
	调整前地类名称
	TZQDLMC
	Char
	60
	
	
	M
	

	15
	调整后地类编码
	TZHDLBM
	Char
	5
	
	
	M
	

	16
	调整后地类名称
	TZHDLMC
	Char
	60
	
	
	M
	

	17
	图斑面积
	TBMJ
	Float
	15
	2
	>0
	M
	单位：m2

	18
	备注
	BZ
	Char
	255
	
	
	O
	

	注1：调整类型，新增生态用地为“XZSTYD”，减少生态用地为“JSSTYD”。
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	序号
	字段名称
	字段代码
	字段
类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	1
	标识码
	BSM
	Char
	30
	
	
	M
	

	2
	要素代码
	YSDM
	Char
	10
	
	
	M
	

	3
	项目编号
	XMBH
	Char
	14
	
	
	M
	见表C.5

	4
	项目名称
	XMMC
	Char
	100
	
	
	M
	见表C.5

	5
	地块编号
	DKBH
	Char
	50
	
	
	M
	

	6
	调整类型
	TZLX
	Char
	6
	
	
	M
	见本表注1

	7
	行政区代码
	XZQDM
	Char
	9
	
	
	M
	

	8
	行政区名称
	XZQMC
	Char
	100
	
	
	M
	

	9
	坐落单位代码
	ZLDWDM
	Char
	19
	
	
	M
	

	10
	坐落单位名称
	ZLDWMC
	Char
	60
	
	
	M
	

	11
	地类编码
	DLBM
	Char
	5
	
	
	M
	

	12
	地类名称
	DLMC
	Char
	60
	
	
	M
	

	13
	图斑面积
	TBMJ
	Float
	15
	2
	>0
	M
	单位：m2

	14
	扣除地类编码
	KCDLBM
	Char
	5
	
	
	C
	

	15
	扣除地类系数
	KCXS
	Float
	6
	4
	[0,1)
	C
	

	16
	扣除地类面积
	KCMJ
	Float
	15
	2
	≥0
	C
	单位：m2

	17
	图斑地类面积
	TBDLMJ
	Float
	15
	2
	>0
	M
	单位：m2

	18
	耕地坡度级别
	GDPDJB
	Char
	2
	
	[1,5]
	C
	

	19
	耕地质量等级
	GDDJ
	Int
	2
	
	[1,15]
	C
	见本表注2

	20
	永久基本农田类型
	YJJBNTLX
	Char
	30
	
	
	M
	见本表注3

	21
	备注
	BZ
	Char
	255
	
	
	O
	

	注1：调整类型，补划永久基本农田为“TR”，占用永久基本农田为“TC”。
注2：若占用永久基本农田图斑为非耕地，则耕地质量等级不填写。
注3：永久基本农田类型，包括YJJBNT、YTC_DZG、YTC三个类型，占用永久基本农田图斑根据部下发最新永久基本农田数据填写，补划永久基本农田图斑填YJJBNT。




[bookmark: _Toc204673638][bookmark: _Toc184022095][bookmark: _Toc184045636]表C.16　生态保护红线调整图层属性结构表（STBHHXTZ）
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段
类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	1
	标识码
	BSM
	Char
	14
	
	
	M
	

	2
	要素代码
	YSDM
	Char
	10
	
	
	M
	

	3
	项目编号
	XMBH
	Char
	14
	
	
	M
	见表C.5

	4
	项目名称
	XMMC
	Char
	100
	
	
	M
	见表C.5

	5
	地块编号
	DKBH
	Char
	50
	
	
	M
	

	6
	调整类型
	TZLX
	Char
	6
	
	
	M
	见本表注1

	7
	市级名称
	SHI
	Char
	100
	
	
	M
	

	8
	县级名称
	XIAN
	Char
	100
	
	
	M
	

	9
	红线编码
	HXBM
	Char
	12
	
	
	M
	

	10
	红线名称
	HXMC
	Char
	255
	
	
	M
	

	11
	红线类型
	HXLX
	Char
	50
	
	
	M
	

	12
	类型编码
	LXBM
	Char
	2
	
	
	M
	

	13
	面积
	MJ
	Float
	15
	2
	>0
	M
	单位：m2

	14
	是否涉及自然保护地
	SFZRBHD
	Char
	2
	
	
	M
	见本表注2

	15
	备注
	BZ
	Char
	255
	
	
	O
	

	注1：调整类型，调入生态保护红线为“TR”，调出生态保护红线为“TC”。
注2：是否涉及自然保护地，涉及自然保护地为“Y”，不涉及为“N”。




[bookmark: _Toc204673639][bookmark: _Toc184022096][bookmark: _Toc184045637]表C.17　城镇开发边界调整图层属性结构表（CZKFBJTZ）
	序号
	字段名称
	字段代码
	字段类型
	字段
长度
	小数
位数
	值域
	约束
条件
	备注

	1
	标识码
	BSM
	Char
	18
	
	
	M
	

	2
	要素代码
	YSDM
	Char
	10
	
	
	M
	

	3
	项目编号
	XMBH
	Char
	14
	
	
	M
	见表C.5

	4
	项目名称
	XMMC
	Char
	100
	
	
	M
	见表C.5

	5
	地块编号
	DKBH
	Char
	50
	
	
	M
	

	6
	调整类型
	TZLX
	Char
	6
	
	
	M
	见本表注1

	7
	县级代码
	XJDM
	Char
	6
	
	
	M
	

	8
	县级名称
	XJMC
	Char
	100
	
	
	M
	

	9
	规划分区代码
	GHFQDM
	Char
	3
	
	
	M
	

	10
	规划分区名称
	GHFQMC
	Char
	50
	
	
	M
	

	11
	面积
	MJ
	Float
	15
	2
	>0
	M
	单位：m2

	12
	备注
	BZ
	Char
	255
	
	
	O
	

	注1：调整类型，调入城镇开发边界为“TR”，调出城镇开发边界为“TC”。
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